GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE

2007-2013

FEBRUARIE 2017

CUPRINS:

REZUMAT	4

1.	IDENTIFICARE	5

2. SINTEZĂ ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL	6

2.1. REALIZĂRI ŞI ANALIZA PROGRESELOR	6

2.1.1. Informaţii asupra progresului fizic al Programului Operaţional	7

2.1.2. Implementarea financiară a programului	10

2.1.3. Informaţii privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii	12

2.1.4. Finanțarea pe grupuri țintă	13

2.1.5. Finanţare recuperată sau refolosită	13

2.1.6. Analiza calitativă	14

2.2.INFORMAŢII DESPRE CONCORDANŢA CU LEGISLAŢIA COMUNITARĂ	21

Audit și Achiziții publice	21

2.3. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNTÂMPINATE ŞI MĂSURILE LUATE PENTRU COMBATEREA LOR	27

2.4. SCHIMBĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL	29

2.5. MODIFICĂRI SUBSTANŢIALE PRIVIND ARTICOLUL 57 AL REGULAMENTULUI (CE) NR 1083/2006	30

2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE	30

2.7. MONITORIZARE ŞI EVALUARE	33

2.7.1. Sistemul de monitorizare al POR	33

2.7.2. Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS)	34

2.7.3. Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional	37

2.7.4. Evaluarea Programului Operațional	39

2.8 REZERVA NAŢIONALĂ DE PERFORMANŢĂ.	48

3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PE AXE PRIORITARE	49

3.1. AXA PRIORITARĂ 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere	49

3.1.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate	49

3.1.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	52

3.2. AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport	52

3.2.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate	52

3.2.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	53

3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale	53

3.3.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate	54

3.3.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	58

3.4. AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local	59

3.4.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate	59

3.4.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	62

3.5. AXA PRIORITARĂ  5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului	63

3.5.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate	63

3.5.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	67

3.6. AXA PRIORITARĂ  6 - Asistenţă tehnică	67

3.6.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate	68

3.6.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor	69

4. PROGRAME FSE: COERENŢĂ ŞI CONCENTRARE.	70

5. PROGRAME FEDR/FOND DE COEZIUNE: PROIECTE MAJORE	71

6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ	72

7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE	84

ANEXA 1 – Lista acronimelor şi abrevierilor	89

ANEXA 2 – Lista contractelor de finanțare semante până la data de 31 decembrie 2014	90

ANEXA 3 - Defalcarea fondurilor pe categorii	91

Anexa 4 – Tabel sinteză a proiectelor nefuncționale	94

# REZUMAT

Obiectivul general al Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR) constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.

Valoarea fondurilor comunitare (FEDR) alocate POR pentru perioada 2007-2013 este de 3.966.021.762 euro, iar la finalul lunii octombrie 2016 stadiul implementării programului se prezenta astfel:

* reprezintă gradul de absorbție al fondurilor comunitare alocate POR pentru perioada 2007-2013 (include și sumele aferente top-up-ului)

Prin implementarea celor 4.415 de proiecte finalizate până la 31 octombrie 2016, s-au creat 24.582 locuri de muncă.

# IDENTIFICARE

| PROGRAMUL OPERAŢIONAL | Obiectivul vizat : Convergenţă |
| --- | --- |
|  | Aria eligibilă vizată: România – cele 8 regiuni de dezvoltare |
|  | Perioada de programare: 2007-2013 |
|  | Numărul programului: CCI Nr: 2007RO161PO001 |
|  | Titlul programului: Programul Operaţional Regional |
| RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE | Anul raportării: 2007-2013 |
|  | Data aprobării Raportului Anual de Implementare de către Comitetul de Monitorizare: --/--/2017 |

# 2. SINTEZĂ ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL

Programul Operațional Regional implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, împreună cu celelalte Programe Operaţionale Sectoriale (POS), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), şi anume diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE.

Programul Operaţional Regional este structurat pe 5 axe prioritare şi treisprezece domenii de intervenţie, precum şi o axă prioritară de asistenţă tehnică prin intermediul căreia să se asigure implementarea în bune condiţii a Programului.

Axele prioritare propuse şi domeniile de intervenţie incluse în POR sunt în concordanţă cu obiectivele Strategiei Lisabona (ce ia în considerare Strategia Gothenburg 2001), ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene şi cu Orientările Strategice Comunitare.

## 2.1. REALIZĂRI ŞI ANALIZA PROGRESELOR

După aprobarea programului de către Comisia Europeană la data de 12 iulie 2007, lansarea cererilor de proiecte în perioada 2007-2008, intensificarea procesului de semnare a contractelor de finanţare în perioada 2009-2010 și accelerarea plăţilor către beneficiari în perioada 2010-2013, caracteristica principală a implementării POR în perioada 2014-2016 a fost intensificarea procesului de finalizare fizică și financiară a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional.

Ca urmare a evoluțiilor de mai sus, stadiul implementării POR la 31 octombrie 2016, se prezenta astfel:

Alocarea totală a POR este de 4,66 miliarde euro, din care valoarea FEDR este de 3,96 miliarde euro; 10.056 cereri de finanţare depuse în valoare totală de 14,18 miliarde Euro, din care contribuţia FEDR reprezenta 8,74 miliarde Euro (220,3% din alocarea FEDR a POR); 5.180 cereri de finanţare aprobate în valoare totală de 8,30 miliarde Euro, din care contribuţia FEDR reprezenta 5,13 miliarde Euro (129,4%); 4.572 contracte de finanţare semnate în valoare totală de 7,06 miliarde Euro, din care contribuţia FEDR reprezenta 4,37 miliarde Euro (110,26%); Plăţi realizate și prefinanțări acordate (FEDR și Buget de Stat) în valoare totală de 3,60 miliarde Euro, din care plățile realizate FEDR și prefinanțarea acordată reprezenta 3,12 miliarde Euro (78,7%); Plăţi primite de la Comisia Europeană (prefinanțări și rambursări, inclusiv top-up) în valoare totală de 3,37 miliarde Euro (85,04%); 4.415 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 3,6 miliarde Euro, din care contribuţia FEDR reprezenta 2,90 miliarde Euro (73,2%).

### 2.1.1. Informaţii asupra progresului fizic al Programului Operaţional

Până la finalul lunii octombrie 2016, prin finalizarea celor 4.415 proiecte finanțate din POR, s-au creat 24.582 locuri de muncă, reprezentând 164% din ținta totală propusă pentru indicatorul de program crearea de noi locuri de muncă.

De asemenea, prin implementarea tuturor celor 4.572 contracte de finanțare semnate cu beneficiarii până la 30 octombrie 2016, se estimează crearea unui număr total de peste 27.518 locuri de muncă, reprezentând peste 183% din ținta POR.

Analiza raportului dintre cea mai dezvoltată și cea mai puțin dezvoltată regiune, în termeni de PIB/locuitor, evidențiază o creștere constantă de până la 1:4 în perioada de până în anul 2008, urmată de o scădere bruscă în intervalul 1:3,8 – 1:3,9 în perioada 2009-2010, pentru ca în anul 2011 să înregistreze o creștere importantă, reprezentând dublul căderii anterioare, ajungând la 1:4,26. În fine, în perioada 2012-2014 se constată o revenire în intervalul 1:3,8 – 1:3,9.

Astfel, comparativ cu tendința de creștere constantă a disparităților regionale, înregistrată în perioada de dinainte de anul 2008, perioada 2008-2014 este caracterizată de o relativă stagnare a disparităților regionale în intervalul 1:3,7 – 1:3,9.

| Indicatori |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatori – obiective program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crearea de noi locuri de muncă (nr) | Realizat | 0 | 0 | 218 | 900 | 1.647 | 4.828 | 9.739 | 13.526 | 24.582 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Prevenirea creşterii disparităţilor interregionale în termeni de PIB/ locuitor, | Realizat | 1:3,5 | 1:4,0 | 1:3,7 | 1:3,8 | 1:4,3 | 1:3,82 | 1:3,86 | 1:3,79 | NA* |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1:3 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * până la data finalizării raportului nu erau disponibile date oficiale privind PIB/locuitor la nivel de regiune pentru anul respectiv. Datele pentru anul 2015 nu erau disponibile în octombrie 2016. |

În privința celorlalți indicatori de program, rezultatele concrete obținute în urma implementării celor 4.415 de proiecte finalizate, finanțate din POR, până la data de 31 octombrie 2016, se traduc în următoarele procente de realizare a indicatorilor de program:

| AP/DMI | Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/6 |
| Dezvoltare urbană | Dezvoltare urbană – PIDU acceptate (nr) | O | 95 | 84 | 30 | 280% |
|  | Dezvoltare urbană - infrastructură urbană (nr) | O | 342 | 352 | 60 | 587% |
|  | Dezvoltare urbană - infrastructură de afaceri (nr) | O | 26 | 14 | 15 | 93% |
|  | Dezvoltare urbană - infrastructură socială (nr) | O | 158 | 132 | 25 | 528% |
|  | Locuitori care beneficiaza de impelmentarea proiectelor (nr) | R | 8.603.612 | 10.654.675 | 400.000 | 2.664% |
|  | Companii stabilite în polii de creştere regionali şi locali (nr.) | R | 329 | 133 | 400 | 33% |
|  | Dezvoltare urbană – locuri de muncă create (nr) | R | 3.961 | 2.615 | 1.500 | 174% |
| Eficiență energetică | Apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice (nr.) | O | 41.405 | 37.126 | 46.920 | 79% |
|  | Economiile de energie totale pentru apartamentele reabilitate (GWh/an) | R | NA | 26,7 | 256 | 10% |
| Infrastructură rutieră | Drum județean reabilitat (km) | O | 2.492 | 2.397 | 1.080 | 222% |
|  | Strazi orășenești reabilitate (km) | O | 332 | 272 | 420 | 65% |
|  | Șosele de centură construite (km) | O | 66 | 54 | 219 | 25% |
|  | Creşterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate (%) | R | NA | 39 | 10 | 392% |
|  | Creşterea traficului de pasageri (%) | R | NA | 45 | 10 | 453% |
| Infrastructură de sănătate | Unități medicale reabilitate (nr) | O | 103 | 98 | 62 | 158% |
|  | Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată/modernizată/ echipată - nr. | R | 3.191.183 | 2.081.078 | 30.000 | 6.937% |
| Infrastructura serviciilor sociale | Centre sociale reabilitate (nr) | O | 233 | 225 | 270 | 83% |
|  | Persoane care beneficiază de infrastructura pentru servicii sociale reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată - nr. | R | 56.024 | 47.805 | 10.000 | 478% |
| Situații de urgență | Unități mobile de urgență dotate (nr) | O | 1.109 | 988 | 510 | 194% |
|  | Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul rural (comune) – infrastructura pentru situaţii de urgenţa (minute) | R | 24 | 22 | 12 | 60% |
|  | Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul urban (oraşe) – infrastructura pentru situaţii de urgenţa (minute) | R | 12 | 13 | 8 | 60% |
| Infrastructură de învățământ | Unități de învățământ reabilitate (nr) | O | 526 | 494 | 330 | 150% |
|  | Elevi / studenți care beneficiază de infrastructura de învățănânt reabilitată/modernizată/ echipată - nr. | R | 257.817 | 232.280 | 45.000 | 516% |
| Infrastructură de afaceri | Structuri de sprijinire a afacerilor asistate (nr) | O | 79 | 74 | 17 | 435% |
|  | Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (%) | R | 87 | 58 | 50 | 116% |
|  | Locuri de munca create - infrastructură de afaceri (nr) | R | 9.741 | 9.746 | 3.000 | 325% |
| Sit-uri industriale | Situri industriale reabilitate (ha) | O | 92 | 77 | 75 | 102% |
|  | Locuri de munca create - situri industriale (nr) | R | 1.019 | 0 | 1,000 | 0% |
| Micro-întreprinderi | Microintreprinderi asistate financiar (nr) | O | 2.120 | 2.092 | 1.500 | 139% |
|  | Locuri de munca create - microîntreprinderi (nr) | R | 9.839 | 9.714 | 3.000 | 328% |
| Patrimoniu cultural | Proiecte în turism - patrimoniu cultural (nr) | O | 94 | 89 | 100 | 85% |
|  | Locuri de muncă create - patrimoniu cultural (nr) | R | 680 | 544 | 200 | 272% |
| Infrastructură turistică | Proiecte în turism - agrement turistic (nr) | O | 135 | 118 | 300 | 38% |
|  | IMM asistate financiar - agrement turistic (nr) | R | 79 | 241 | 350 | 69% |
|  | Turişti sosiţi în structurile de cazare reabilitate / modernizate / echipate (nr.) | R | 355.685 | 1.424.247 | 400.000 | 265% |
|  | Înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată / modernizată / echipată (nr.) | R | 808.865 | 1.780.855 | 800.000 | 223% |
|  | Locuri de munca create - agrement turistic (nr) | R | 2.278 | 1.963 | 800 | 245% |
| Promovare turistică | Campanii promovare brand turistic (nr) | O | 54 | 41 | 10 | 410% |
|  | Centre Naționale de Informare și Promovare Turistică (nr) | O | 109 | 109 | 100 | 109% |
|  | Vizitatori în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (nr.) | R | 2.757.364 | 325.058 | 2.500.000 | 13% |
|  | Vizitatori web site (nr.) | R | 5.985.477 | 8.781.581 | 1.500.000 | 585% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

### 2.1.2. Implementarea financiară a programului

De la lansarea POR şi până la 31 octombrie 2016 s-a primit de la CE un avans de 335 milioane Euro, reprezentând 9% din alocarea totală (inițială) din FEDR pentru POR 2007-2013 și plăți intermediare în valoare de 3,04 miliarde euro, reprezentând 76,6% din alocarea totală (actuală) din FEDR pentru POR 2007-2013.

În perioada iulie 2007 – 15 februarie 2017 prefinanţarea acordată beneficiarilor contractelor de finanţare semnate de AM POR a fost de 553 milioane Euro.

| Axa Prioritară | Plați realizate de AMPOR către beneficiari (Euro) |
| --- | --- |
|  | Prefinanţare | Rambursări | Total plăți |
|  |  | Contribuţie UE | Buget de stat |  |
| AP 1: Dezvoltare urbană | 95.622.525 | 771.886.766 | 190.328.822 | 1.057.838.113 |
| AP 2: Infrastructură rutieră | 233.804.577 | 419.142.520 | 84.471.939 | 737.419.036 |
| AP 3: Infrastructură socială | 107.906.520 | 504.185.814 | 93.512.318 | 705.604.652 |
| AP 4: Mediul de afaceri | 26.888.428 | 401.798.943 | 35.436.310 | 464.123.680 |
| AP 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului | 72.286.492 | 369.551.572 | 39.292.483 | 481.130.547 |
| AP 6: Asistenţă tehnică | 16.649.444 | 68.370.944 | 28.339.848 | 113.360.236 |
| Total Final | 553.157.986 | 2.534.936.559 | 471.381.719 | 3.559.476.263 |

În același interval, valoarea FEDR a plăţilor efectuate către beneficiari și a prefinațărilor acordate a fost de 3.088 milioane Euro (77,86% din total FEDR alocat).

- Euro-

| Axa Prioritară | Alocarea totală a programului operațional (public) | Baza de calcul a contribuției UE (public) | Totalul cheltuielilor eligibile certificate de ACP | Contribuția publică corespunzătoare | Rata de certificare (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP 1: Dezvoltare urbană | 1.438.989.380 | public | 1.079.575.379,13 | 1.079.575.379,13 | 75,02% |
| AP 2: Infrastructură rutieră | 952.105.021 | public | 731.672.200,00 | 731.672.200,01 | 76,85% |
| AP 3: Infrastructură socială | 864.474.865 | public | 691.215.824,44 | 690.719.960,25 | 79,96% |
| AP 4: Mediul de afaceri | 561.685.142 | public | 567.044.833,73 | 485.184.980,29 | 100,95% |
| AP 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului | 717.378.873 | public | 561.208.058,53 | 511.347.072,10 | 78,23% |
| AP 6: Asistenţă tehnică | 131.506.650 | public | 115.008.353,38 | 115.008.353,38 | 87,45% |
| Total Final | 4.666.139.931 | public | 3.745.724.649,21 | 3.613.507.945,16 | 80,27% |

Implementarea mecanismului top-up

Evoluția economiei româneşti afectată de criza economică a avut un impact important asupra implementării măsurilor destinate stimulării competitivităţii economice, stabilite prin CSNR 2007-2013, precum şi prin Programele Operaţionale relevante, în contextul diminuării pieţelor, produselor bancare din ce în ce mai scumpe, cifrelor de afaceri ale companiilor în scădere şi, în consecinţă, al posibilităţilor reduse de a cofinanţa proiecte resimţite atât la nivelul autorităţilor publice, cât şi al beneficiarilor privaţi.

În cazul specific al autorităţilor publice locale, diminuarea subvenţiilor bugetare şi reducerea veniturilor proprii a determinat apariţia unor probleme importante în asigurarea disponibilităților bănești pentru implementarea proiectelor cu finanţare europeană. Această problemă a fost dublată de volumul insuficient de resurse disponibile la nivelul bugetului naţional.

Ca urmare a acestei situaţii, începând cu luna noiembrie 2011, autorităţile române au iniţiat procedura de accesare a mecanismului de top-up, inițiat prin modificarea Regulamentului 1083/2006 (art. 77) cu referire la managementul financiar al Statelor Membre ce întâmpină serioase dificultăţi în asigurarea stabilităţii lor financiare (Regulamentul CE nr.1131/2011). Ulterior abrogării Regulamentului 1083/2006, solicitările au fost transmise Comisiei Europene în baza art. 24 privind mărirea cuantumului plăților pentru un stat membru având probleme bugetare temporare din Regulamentul 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind FESI.

Având în vedere volumul de declarații de cheltuieli transmis către Comisia Europeană până la 30 septembrie 2016, valoarea totală a sumelor top-up primite pentru POR 2017-2013 este de 301,5 milioane euro.

### 2.1.3. Informaţii privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii

Defalcarea fondurilor pe categorii, detaliată la nivelul celor cinci dimensiuni, poate fi consultată în Anexa 3.

Temă prioritară

Comparativ cu estimarea inițială privind defalcarea sumelor alocate POR 2007-2013 pe teme prioritare, la finalul lunii octombrie 2016 se constată o cerere peste estimări din partea beneficiarilor pentru codurile 55 - Promovarea bunurilor naturale (specifice domeniului de intervenție 5.2 – Infrastructura de cazare și agrement turistic) și 23 – Drumuri regionale/locale (domeniul 2.1 – Infrastructura rutieră și 1.1 – Dezvoltare urbană, activitatea de modernizare străzi orășenești), 47 – Eficiență energetică și 75 – Infrastructură educațională.

La polul opus, se constată o lipsă de interes pentru activitățile specifice codurilor 6 - Asistenta pentru IMM in vederea promovarii produselor si proceselor de productie prietenoase mediului, 9 - Alte masuri care stimuleaza cercetarea, inovatia si antreprenoriatul in IMM –uri sau 65 - Modernizarea si intarirea institutiilor din domeniul pietii muncii, pentru care nu s-a contractat nici un proiect, precum și interesul redus pentru activitățile specifice codurilor 78 - Infrastructura locuintelor sociale, 10 - Infrastructura telefonica (inclusiv retelele broadband) sau 15 - Alte masuri pentru imbunatatirea accesului si eficienta folosirii de ICT prin IMM-uri, fiecare cu ponderi sub 10% față de sumele estimate inițial.

Forma de finanţare

| Cod | Descriere cod | FEDR contractat (milioane euro) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asistenta nerambursabila | 4.372,8 |

Tipul teritoriului

Comparativ cu anul 2014, se constată menținerea ponderilor celor două tipuri de teritoriu, urban – rural, la ¾ din totalul fondurilor comunitare contractate prin POR pentru mediul urban și ¼ pentru cel rural, ceea ce confirmă caracterul preponderent urban al POR 2007-2013.

Activitatea economică

Pe fondul menținerii acelorași ponderi ale codurilor în totalul sumei contractate, în octombrie 2016, comparativ cu anul 2014, se constată o creștere a valorilor absolute contractate pentru activitățile specifice codurilor 18 – Educție (domeniul 3.4 – Infrastructura educațională) și 12 - Construcții, ca urmare a faptului că în anul 2015 mare aparte a contractelor semnate au fost în domeniul infrastructurii educaționale și reabilitarea blocurilor de locuințe.

Pe de altă parte, reducerea în valori absolute înregistrate de codurile 11 – Transport, 16 - Imobiliar, inchirieri si activitati de afaceri, 19 - Activități de sănătate umană și 21 - Activitati legate de mediu, a fost cauzată de rezilierea unor contracte.

Locaţia

Comparativ cu anul 2014, analiza dimensiunii locație în octombrie 2016 evidențiază avansul mai mare înregistrat de valoarea fondurilor comunitare contractate în regiunea Nord-Vest, precum și reducerea valorilor absolute pentru celelate regiuni cauzate de diferența de curs valutar, pe fondul numarului redus de contracte de finanțare semnate și a numarului de contracte de finanțare reziliate.

### 2.1.4. Finanțarea pe grupuri țintă

Nu se aplică.

### 2.1.5. Finanţare recuperată sau refolosită

Debite la 16 februarie 2017.

| REGIUNE | NR | TOTAL CREANTA (FEDR+BS) | RECUPERAT (FEDR+BS) | RAMAS DE RECUPERAT (FEDR+BS) | % RECUPERAT | % RAMAS DE RECUPERAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nord Est | 190 | 21.202.223 | 14.701.966 | 6.500.257 | 69% | 31% |
| Sud Est | 122 | 13.078.975 | 11.253.313 | 1.825.662 | 86% | 14% |
| Sud | 220 | 32.287.128 | 25.967.926 | 6.319.201 | 80% | 20% |
| Sud Vest | 221 | 29.188.923 | 22.943.464 | 6.245.458 | 79% | 21% |
| Vest | 93 | 16.237.081 | 11.289.909 | 4.947.172 | 70% | 30% |
| Nord Vest | 152 | 18.982.773 | 13.899.170 | 5.083.603 | 73% | 27% |
| Centru | 154 | 17.387.283 | 15.927.635 | 1.459.648 | 92% | 8% |
| Bucuresti Ilfov | 85 | 16.197.561 | 15.023.783 | 1.173.778 | 93% | 7% |
| OI Turism | 2 | 2.669 | 2.669 | 0 | 100% | 0% |
| AM POR | 5 | 242.979 | 242.979 | 0 | 100% | 0% |
| POR | 1.244 | 164.807.595 | 131.252.815 | 33.554.780 | 80% | 20% |

|  | NR | TOTAL CREANTA | RECUPERAT | RAMAS DE RECUPERAT | % RECUPERAT | % RAMAS DE RECUPERAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 262 | 37.653.336 | 29.374.633 | 8.278.703 | 78% | 22% |
| 1,2 | 32 | 310.550 | 310.528 | 22 | 100% | 0% |
| 2,1 | 128 | 60.450.922 | 58.626.271 | 1.824.650 | 97% | 3% |
| 3,1 | 53 | 9.903.698 | 7.896.738 | 2.006.960 | 80% | 20% |
| 3,2 | 92 | 1.247.684 | 1.212.640 | 35.044 | 97% | 3% |
| 3,3 | 5 | 2.920.337 | 1.400.006 | 1.520.330 | 48% | 52% |
| 3,4 | 220 | 11.469.767 | 7.240.957 | 4.228.810 | 63% | 37% |
| 4,1 | 38 | 10.788.524 | 5.741.928 | 5.046.596 | 53% | 47% |
| 4,2 | 2 | 871.291 | 871.291 | 0 | 100% | 0% |
| 4,3 | 141 | 6.210.175 | 1.748.392 | 4.461.783 | 28% | 72% |
| 5,1 | 58 | 8.898.486 | 7.917.955 | 980.531 | 89% | 11% |
| 5,2 | 46 | 8.021.170 | 3.368.312 | 4.652.857 | 42% | 58% |
| 5,3 | 137 | 5.092.843 | 4.574.349 | 518.493 | 90% | 10% |
| 6,1 | 22 | 914.145 | 914.145 | 0 | 100% | 0% |
| 6,2 | 8 | 54.669 | 54.669 | 0 | 100% | 0% |
| POR | 1.244 | 164.807.595 | 131.252.815 | 33.554.780 | 80% | 20% |

### 2.1.6. Analiza calitativă

2.1.6.1. Cereri de finanțare depuse

- 31 octombrie 2016: 10.056 cereri de finanţare depuse prin care se solicitau 8,74 miliarde euro contribuţie din FEDR, reprezentând 220,3% din alocarea FEDR aferentă POR.

Comparativ cu finalul anului 2014, se constată o stagnare a gradului de solicitare a fondurilor comunitare, ca urmare a închiderii majorității apelurilor de proiecte, astfel încât diferențele procentuale se datorează în principal diferențelor de curs valutar.

La nivel regional, se remarcă nivele ale gradului de solicitare a fondurilor alocate, de aproximativ sau chiar peste 200% în toate cele opt regiuni de dezvoltare, fapt care evidențiază nevoile ridicate care există în toate regiunile de dezvoltare pe domeniile finanțate prin POR, fapt ce recomandă continuarea finanțării acestora și în perioada de programare 2014-2020.

2.1.6.2. Contracte de finanțare semnate

- 31 octombrie 2016: 4.572 contracte de finanțare semnate, în valoare totală de 7,06 miliarde de euro, din care valoarea FEDR reprezenta 4,37 miliarde euro (grad de contractare de 110,3%).

| GRADUL DE CONTRACTARE A FONDURILOR COMUNITARE PE DOMENII SI REGIUNI (%) |
| --- |
| DOMENIU / REGIUNE | NE | SE | S | SV | V | NV | C | BI | POR |
| Poli de crestere | 97% | 95% | 105% | 100% | 88% | 106% | 110% | NA | 100% |
| Poli de dezvoltare | 112% | 135% | 111% | 113% | 124% | 156% | 102% | NA | 121% |
| Centre urbane | 166% | 112% | 141% | 137% | 138% | 101% | 162% | 105% | 130% |
| Eficiență energetică | 10% | 17% | 14% | 36% | 116% | 169% | 90% | 831% | 127% |
| Infrastructura rutieră | 105% | 111% | 123% | 126% | 131% | 132% | 118% | 112% | 119% |
| Infrastructura de sănătate | 127% | 139% | 102% | 95% | 129% | 113% | 114% | 92% | 113% |
| Infrastructura sociala | 112% | 128% | 118% | 115% | 113% | 125% | 117% | 107% | 117% |
| Echipamente situaţii de urgenţă | 107% | 66% | 114% | 103% | 105% | 119% | 117% | 133% | 107% |
| Infrastructura educaţională | 122% | 105% | 132% | 107% | 127% | 179% | 92% | 69% | 118% |
| Infrastructura de afaceri | 93% | 44% | 84% | 44% | 101% | 92% | 73% | 116% | 80% |
| Situri industriale | NA | NA | NA | NA | 80% | NA | 121% | NA | 88% |
| Microîntreprinderi | 113% | 108% | 121% | 97% | 103% | 99% | 111% | 95% | 107% |
| Patrimoniu cultural | 99% | 125% | 99% | 106% | 88% | 109% | 104% | 93% | 104% |
| Cazare şi agrement turistic | 100% | 94% | 79% | 121% | 80% | 142% | 111% | 89% | 102% |
| TOTAL REGIUNE | 109% | 105% | 112% | 108% | 112% | 124% | 111% | 114% | 112% |

2.1.6.3. Cereri de prefinanţare, rambursare și de plată

- 30 aprilie 2016: peste 26.600 cereri de prefinanțare, rambursare și de plată, prin care se solicitau aproximativ 5,12 miliarde euro.

Valoarea medie lunară a cererilor de prefinanțare și rambursare primite de AMPOR a crescut de la 1 milion euro în anul 2008, la 17 milioane euro în anul 2009, 41 milioane euro în anul 2010, la peste 60 milioane euro în perioada 2011-2015. Prin urmare, se poate considera că în anii 2011-2015 s-a atins un nivel constant al cererilor de prefinanțare și rambursare solicitate, reprezentat de o valoare medie lunară de cel puțin 60 milioane euro.

Analizând ponderea valorii cererilor de prefinanțare în totalul sumelor solicitate, se constată că dacă în perioada 2008-2009 aceasta a fost de peste 70%, în perioada 2010-2011 aceasta a scăzut în intervalul 20-40%, pentru ca în perioada 2012-2013 ponderea acestora să ajungă la 4%-6%, iar în perioada 2014-2016 la sub 3%. Această evoluție este explicată de numărul ridicat de proiecte de infrastructură demarate în perioada 2008-2010, proiecte care au ajuns la rambursare în perioada 2011-2013, precum și de introducerea mecanismului cererilor de plată, începând cu anul 2013.

2.1.6.4. Proiecte finalizate

•	31 octombrie 2016: 4.415 proiecte finalizate, cu o valoare totală eligibilă de 3,63 miliarde euro, din care contribuția FEDR a fost de 2,90 miliarde euro (reprezentând 73,2% din alocarea FEDR a POR).

Comparativ cu 2014, se constată creșterea cu 68% a numărului de proiecte finalizate și o creștere cu 123% a contribuției FEDR aferente proiectelor finalizate, de la 1,3 miliarde euro în 2014 la 2,90 miliarde euro în 2016.

La nivel de domenii se remarcă avansul peste media programului înregistrat de domeniul echipamente pentru situații de urgență, microîntreprinderi și infrastructură socială.

La nivel regional, se remarcă regiunile Nord-Vest, Nord Est și Centru, în condițiile în care toate regiunile au înregistrat valori de peste 60%.

Analizând diferența dintre valorile eligibile din contractele de finanțare semnate și valorile eligibile plătite la finalizarea proiectelor, se constată realizarea unei economii medii de 25,8% din valoarea eligibilă din contractul de finanțare, pentru cele 4.415 proiecte finalizate, valori mai crescute comparativ cu cele înregistrate n 2014 de 20,7%, de 23,5% în 2013, 19,6% înregistrat în anul 2012 și cel de 22% înregistrat în anul 2011.

## 2.2.INFORMAŢII DESPRE CONCORDANŢA CU LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

### Audit și Achiziții publice

- Îmbunătățirea sistemului de verificare a achizițiilor publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale

Domeniul achiziţiilor publice are un impact semnificativ asupra implementării proiectelor finanţate din instrumentele structurale, astfel încât pe parcursul întregului exercițiu financiar, a existat o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea cadrului instituțional, legislativ și procedural al achizițiilor publice.

De-a lungul perioadei de implementare a proiectelor, au fost întâmpinate dificultăți cauzate atât de lipsa pregătirii corespunzătoare a personalului în elaborarea documentațiilor de atribuire, cât și de complexitatea și multiplele modificări ale legislației în domeniu.

Din acest motiv a fost elaborată și implementată strategia “Măsuri urgente pentru întărirea sistemului de verificare a achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale”. Acesată strategie a avut o componentă de reverificare a tuturor achizițiilor efectuate de beneficiarii de fonduri până în anul 2011, dar și o serie de măsuri de natură procedurală și legislativă care să remedieze neregulile sistemice din domeniul achizițiilor publice, organizate pe cinci direcții de acțiune:

  - Direcția 1 de acțiune: Stabilirea în mod detaliat a rolului şi funcţiilor structurilor implicate în verificarea achiziţiilor publice;

  - Direcția 2 de acțiune: Responsabilizarea structurilor naţionale de verificare ex-ante a achiziţiilor publice;

  - Direcția 3 de acțiune: Creşterea eficienţei verificărilor privind achiziţiile publice, prin concentrarea acestora pe conţinut şi corelarea diferitelor verificări realizate de către structurile relevante pe eşantioane dimensionate în mod adecvat, astfel încât să fie luate în calcul toate riscurile aferente procesului, cu evitarea unor suprapuneri inutile în verificare;

  - Direcția 4 de acțiune: Asigurarea mecanismelor de aplicare a corecţiilor la nivelul AM şi ACP;

  - Direcția 5 de acțiune: Reanalizarea cheltuielilor declarate la ACP și/sau aflate în procesare la nivelul AM, precum şi a celor deja declarate la CE.

După cum se poate observa, aceste direcții de acțiune au vizat exclusiv achizițiile publice cu finanțare europeană.

De asemenea, prin efortul conjugat al ANRMAP cu autoritățile de management s-a realizat standardizarea documentaţiilor de atribuire şi a contractelor de achiziţie în anumite domenii cheie, precum sectorul mediu și transporturi.

Pentru o abordare coordonată a aspectelor referitoare la achizițiile publice derulate în cadrul proiectelor finanțate din IS și pentru a crea premisele necesare dezvoltării unei relații funcționale între instituțiile implicate, la începutul perioadei de implementare a IS a fost semnat un protocol de colaborare între AMPOR, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) și Unitatea de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice.

O altă măsură a fost introducerea ANRMAP şi a UCVAP din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în sistemul de management şi control al IS, în vederea preluării responsabilităţii deciziilor luate de aceste instituții în domeniul achiziţiilor publice.

În reformarea domeniului achizițiilor publice a fost necesară identificarea unor măsuri eficiente de prevenire şi combatere a conflictului de interese în derularea achizițiilor, stabilindu-se în acest sens o relaţionare cu instituţiile (prin protocol) care au atribuţii pe acest palier, respectiv Agenţia Naţională de Integritate (ANI), Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului (ANRC) şi Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF).

De asemenea, au fost iniţiate şi organizate întâlniri între Autorităţile de Management, ACIS şi factorii repsonsabili de problematica achiziţiilor publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC) în scopul identificării unor soluţii pentru îmbunătăţirea procesului de derulare a achiziţiilor publice.

În cursul anului 2014, problematica achiziţiilor publice din IS a început să fie orientată spre identificarea cauzelor care au generat aplicarea de corecţii financiare. S-a realizat o listă de probleme care au afectat procesul şi s-a considerat că întărirea sistemului de control nu este singura măsură necesară la nivel de sistem, ci se impune o reformă a sistemului de achiziții publice, care poate fi pusă în practică pe fondul aprobării noilor directive europene în materie. A fost momentul în care s-a considerat că măsurile implementate pentru achizițiile publice din fonduri europene trebuie extinse către întreg sistemul de achiziții publice.

- Reforma sistemului de achiziții publice

Pentru a sprijini ANRMAP în procesul de reformă a sistemului de achiziții publice, a fost înființat Comitetul interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice, coordonat de MFE, format din principalele ministere și instituții ale administrației publice centrale cu rol decizional în domeniu, și a fost creat un grup de lucru cu atribuții în asigurarea suportului tehnic. Au fost stabilite următoarele direcţii de acţiune care să conducă la reformarea sitemului:

  - Calitatea cadrului legislativ, inclusiv o evaluare a opțiunilor pentru a transpune noile directive;

  - Coerența globală și eficiența sistemului instituțional;

  - Regularitatea și calitatea procesului de achiziție publică (controale în domeniu);

  - Întărirea capacității administrative a autorităților contractante, cu accent pe probleme de profesionalizare și integritate;

  - Întărirea capacității sistemului achizițiilor publice pentru stimularea concurenței efective (monitorizare și statistici).

Grupul de lucru și-a început activitatea pornind de la o listă de probleme punctuale organizate pe etapele procesului de atribuire. Au fost organizate întruniri lunare ale acestui grup de lucru cu reprezentaţii CE, astfel că pe parcursul anului 2015 , a fost elaborat un plan strategic orizontal, concretizat în Strategia națională în domeniul achizițiilor publice și transpus în acțiuni concrete, ce au pornit de la analiza problemelor curente pe cele cinci paliere agreate, fiind evaluate opțiunile posibile (cu avantajele și dezavantajele aferente) în vederea stabilirii soluțiilor optime, agreate de toate instituțiile implicate. În același an a fost înființată și Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la ANRMAP, UCVAP şi structurilor UCVAP din teritoriu.

În cadrul primei reuniuni a acestui grup de lucru cu reprezentaţii CE, care a avut loc la finalul lunii octombrie 2014, a fost transmis membrilor Comitetului interministerial un mesaj extrem de important, anume acela că măsurile de reformă în zona achizițiilor publice nu depind de o singură instituție, ci de buna colaborare interinstituțională inclusiv cu entități din afara zonei guvernamentale, cum ar fi Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit, şi chiar din zona instanțelor judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Concurenței.

În paralel cu elaborarea strategiei, grupul de lucru a început să implementeze o parte din măsurile agreate. Astfel, pentru a asigura o interpretare unitară a prevederilor legale în domeniu, a fost semnat în luna noiembrie 2015 un protocol de colaborare interinstituțională între ANAP, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, MDRAP, MADR și cu titlu de observator, Curtea de Conturi a României și Autoritatea de Audit. Scopul acestui protocol este acela de a crea cadrul necesar organizării de întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar, pentru a se discuta spețele care rezultă din practica fiecărei instituții, și de a crea posibilitatea generării de instrucțiuni și ghiduri care să conducă la o interpretare unitară în verificarea procedurilor, contractelor de achiziție publică, fie că sunt finanțate de la bugetul de stat, fie din fonduri europene.

A existat o colaborare strânsă cu colegii de la Agenția Națională de Integritate (ANI) cu privire la proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în cadrul procesului de achiziție publică. Proiectul de lege este în dezbatere în parlament. Sistemul informatic necesar este deja creatși se află în gestiunea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). Autoritățile contractante vor completa în SEAP un formular de integritate care va fi parte a documentației de atribuire publicate. Sistemul va permite identificarea potențialelor conflicte de interese între o autoritate contractantă și ofertanți în scopul prevenirii conflictului, prin emiterea unui avertisment de integritate și luarea măsurilor de înlăturare a conflictului de către autoritatea contractantă.

În ceea ce priveşte transpunerea directivelor europene în domeniu, cele patru proiecte de lege au fost aprobate de Parlamentul României și publicate în Monitorul Oficial în luna mai 2016.

Noul cadru legislativ cuprinde Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii și Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Legislația de nivel secundar a fost aprobată pentru achizițiile clasice și pentru cele sectoriale (H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 și H.G nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016), urmând a fi supusă aprobării și cea privind contractele de concesiune.

- Îmbunătățirea cadrului legal aplicabil achizițiilor efectuate de beneficiarii privați

La nivelul anului 2011 fiecare program operațional avea propriile reguli pentru achizițiile efectuate de beneficiarii privați.

La solicitarea beneficiarilor privați s-a decis elaborarea unui act normativ de nivel terțiar care să uniformizeze regulile aplicabile și astfel a fost emis Ordinul MAEUR nr.1050/2012.

După un an de la aplicarea acestui ordin s-a decis simplificarea cadrului legal care să se plieze mai mult pe o modalitate de lucru flexibilă pentru beneficiarii privați și astfel a fost promovat Ordinul nr. 1120/2013. Concomitent cu promovarea acestui ordin, MFE a creat o pagină web care să asigure publicarea centralizată și gratuită a anunțurilor și documentației aferente pentru achizițiile efectuate de privați. Ordinul conține și corecțiile aplicabile în caz de identificare de nereguli.

În anul 2014 s-a mai făcut un pas spre debirocratizarea procesului de achiziţie privată, fiind reglementată posibilitatea ca beneficiarii privați să folosească banii proprii în situații expres reglementate. De asemenea, beneficiarii privaţi sunt încurajaţi să realizeze economii din bugetul contractului de finanţare, având certitudinea că aceste economii rămân în bugetul proiectului şi pot fi utilizate pentru îndeplinirea/îmbunătățirea indicatorilor de rezultat asumați, la nivel de proiect și de program (Ordinul MFE nr.1190/2014).

De asemenea, s-a elaborat şi o instrucţiune ce cuprinde o sinteză a principalelor întrebări formulate de beneficiarii privaţi în aplicarea prevederilor Ordinului nr. 1120/2013 (aprobată prin Ordinul MFE nr.1191/2014). În cadrul acesteia se prezintă listele de verificare aplicate de AM/OI la verificarea cheltuielilor efectuate de beneficiari. În felul acesta beneficiarii au avut posibilitatea de a cunoaște care sunt principalele elemente verificate de autoritățile de management cu privire la o achiziție privată.

Și aplicaţia tehnică aflată pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro/Achiziţii privaţi a fost îmbunătăţită conform solicitărilor înaintate de beneficiari. Principalele îmbunătățiri aduse aplicației au fost următoarele:

  - Posibilitatea de a adăuga proceduri de achiziții publice (anunțuri) în care achiziția este structurată pe mai multe loturi (se publică un singur anunț, chiar dacă procedura este structurată pe loturi);

  - Publicarea anunțurilor în 2 etape distincte:

- editarea procedurii (anunțului);

- publicarea efectivă.

  - Memorarea/publicarea tuturor specificațiilor aduse fiecărui lot: clarificările se publică in completarea specificațiilor inițiale, păstrându-se istoricul și fiecare document;

  - Închiderea procedurii (anunțului) prin contractare sau decizie de neatribuire;

Tot în sprijinul beneficiarilor privaţi a fost realizat și un Manual de utilizare care  prin intermediul paginii web https://www.fonduri-ue.ro/Achiziţii privaţi.

De asemenea, în anul 2016 a devenit necesară și reglementarea achizițiilor efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, de către solicitanții privați, în acest scop fiind promovat Ordinul MFE nr. 427/2016.

Ca urmare a modificării cadrului legislativ aferent achiziţiilor publice, cadrul legal aplicabil beneficiarilor privați care derulează achiziții cu finanțare europeană a fost abrogat implicit.

La promovarea unui nou cadru legal s-a urmărit în principal menținerea tuturor prevederilor anterioare sub formă de lecții învățate pentru a asigura stabilitate în aplicare și verificare/control, având în vedere că beneficiarii privați cunoșteau deja regulile de bază și nu era necesară o modificare substanțială.

Pentru a verifica reacția beneficiarilor privați și în scopul elaborării unui document matur, proiectul de ordin a fost supus consultării publice, puținele observații primite de MFE au confirmat necesitatea menținerii prevederilor legale anterioare.

Prin Ordinul MFE nr.1284/2016 s-a asigurat continuitatea cadrului legal, toate actele normative anterioare (Ordinul nr. 1120/2013 cu modificările ulterioare, Ordinul nr. 1191/2014 și Ordinul nr. 427/2016) regăsindu-se în acest ordin.

Singurele modificări au rezultat din noile prevederi legale aplicabile achizițiilor publice și incidente în cazul privaților.

### Dezvoltarea durabilă

Monitorizarea efectelor asupra mediului – indicatori de monitorizare și analiza efectelor semnificative ale programului operaţional asupra mediului

Pentru a se conforma cerințelor directivei UE privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) legat de analiza efectelor semnificative ale programului operaţional asupra mediului, AMPOR a elaborat Termenii de Referință pentru un contract intitulat Monitorizarea efectelor programului operațional regional asupra mediului, al cărui scop este colectarea, monitorizarea și raportarea indicatorilor prin care se măsoară efectele POR asupra mediului și analiza efectelor semnificative ale POR asupra mediului.

În urma derulării cu succes a procedurii de achiziție publică pe parcursul anului 2014, în luna ianuarie 2015 MDRAP – AMPOR a semnat contractul  de prestări servicii nr. 12 din 14.01.2015 cu Asocierea formată din S.C. Ramboll South East Europe S.R.L. & S.C. AS Orimex New S.R.L. & S.C. European Funds Invest S.R.L., având ca obiect prestarea de servicii pentru monitorizarea efectelor Programului Operațional Regional 2007-2013 asupra mediului. Durata contractului a fost ianuarie – decembrie 2015.

În formularea concluziilor din Raportul Final al proiectului, contractantul a pornit de la ipoteza că majoritatea intervențiilor factorului uman asupra mediului natural/majoritatea activităților umane au cel mai probabil un impact negativ asupra mediului. Plecând de la această ipoteză, dar și a faptului că majoritatea proiectelor din casrul POR sunt de dezvoltare/extindere a unor activități, construcții de obiective de investiții noi / extinderi ale unor obiective existente, achiziții de echipamente, se explică creșterea emisiilor, consumurilor de energie sau de apă.

Însă, există în cadrul programului și numeroase proiecte care au componente de implementare cu efect benefic asupra mediului în sensul indicatorilor evaluați în cadrul raportului, cum ar fi casul proiectelor:

- de reabilitare termică a clădirilor - cu efect de reducere a consumului de energie termică și a emisiilor asociate acestuia;

- de reabilitare a drumurilor – cu efect de reducere a emisiilor de particule asociate traficului rutier;

- altor ptoiecte de reabilitare – cu efect potențial de reducere a consumului de energie și apă.

În contextul în care se desfășoară POR 2007-2013, ca program de dezvoltare finanțat din fonduri europene, care include printre obiective diminuarea diferențelor de dezvoltare dintre regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate ale României, se poate concluziona că POR a avut un impact nesemnificativ asupra mediului. Acest impact a fost evidențiat de analiza indicatorilor stabiliți pentru perioada de implementare a proiectelor POR.

## 2.3. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNTÂMPINATE ŞI MĂSURILE LUATE PENTRU COMBATEREA LOR

2.3.1. Probleme întâmpinate în implementarea programului operațional

- Lipsa fluxurilor financiare, la nivelul beneficiarilor, necesare implementării eficiente a proiectelor finanțate din fondurile comunitare nerambursabile, cauzează întârzieri în implementarea proiectelor

Măsuri:

Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 27 din 18 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene.

Principala modificare constă în faptul că, în procesul de implementare a programelor operaționale, autoritățile de management pot utiliza concomitent mecanismul decontării cererilor de plată, mecanism care se aplică beneficiarilor instituții publice locale și asociații de dezvoltare intercomunitară.

Sintetic, acest mecanism, funcționează astfel: În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor, acceptate la plată, beneficiarul depune la OI cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia; După efectuarea verificărilor cererii de plată, AM virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile și contravaloarea TVA neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului; În ziua următoare efectuării virării, AM va transmite beneficiarului o notificare, iar o copie a acesteia se depune de cel din urmă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschise conturile; Beneficiarii prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, ordine de plată pentru suma totală virată de catre AM și, respectiv, pentru suma achitată din contribuția sa, în maxim 5 zile lucrătoare de la virarea banilor de către AM; După verificarea documentelor primite, unitațile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la AM în contul beneficiarului, în aceași zi în care primește documentele; În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de câtre AM, beneficiarii au obligația de a depune cerere de rambursare la OI, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată; Din valoarea cererii de rambursare depuse se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.

- Dificultăţi în implementarea domeniului major de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi” din cadrul axei prioritare 4 a POR, pentru care a fost depus un număr redus de cereri de finanțare

Măsuri:

Urmare a solicitării AMPOR de redistribuire a unor fonduri neutilizate aferente Axei prioritare 4 ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” - Domeniului major de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”, Comisia Europeană a aprobat această solicitare prin Decizia C(2011) 5989 final din 12 august 2011 de modificare a Deciziei C(2007) 3470 de adoptare a Programului Operaţional Regional pentru România.

Prin această decizie, din alocarea iniţială FEDR aferentă DMI 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”,  de 200,09 milioane euro, a fost realocată suma de 172,85 milioane euro astfel:

- Către DMI 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” – 26,65 milioane euro;

- Către DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”- 13,31 milioane euro;

- Către DMI 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” – 28,47 milioane euro;

- DMI 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” – 39, 84 milioane euro;

- DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” – 64,58 milioane euro.

În aceste condiţii, pe DMI 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi” a fost menţinută suma de 27,24 milioane euro.

2.3.2. Probleme identificate în implementarea acţiunilor şi activităţilor conform art.10 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006

Nu este cazul.

## 2.4. SCHIMBĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAŢIONAL

Contextul economico-social general din România a cunoscut schimbări majore în perioada 2008-2011, principalii indicatori macroeconomici şi sociali care au stat la baza analizelor de fundamentare a Cadrului Naţional Strategic de Referinţă şi a Programului Operaţional Regional, suferind în perioada de implementarea a programului modificări importante, în general negative, din cauza efectelor crizei economice şi financiare care a afectat economia mondială în perioada 2008 - 2011.

Elocventă pentru aceste modificări este evoluţia Produsului Intern Brut al României, principalul indicator macroeconomic, ilustrată în graficul de mai jos.

O consecinţă a crizei economice şi financiare a fost reducerea posibilităţilor de cofinanţare a proiectelor finanţate din fonduri comunitare, atât din partea beneficiarilor autorităţi publice locale, cât şi a celor aparţinând mediului privat.

Astfel, în cea ce priveşte autorităţile publice locale, cele mai importanet efecte negative au fost reducerea gradului de realizare a veniturilor proprii prognozate și măsurile luate la nivel guvernamental pentru reducerea cheltuielilor bugetare, cu efecte şi asupra resurselor alocate autorităţilor publice locale.

În ceea ce privește mediul privat, principalele efecte negative au fost reprezentate de efectele directe ale modificărilor înregistrate de pieţele pe care activau agenţii economici, ca urmare a crizei (dificultăţi privind asigurarea lichidităţilor, reducerea severă a cererii de bunuri şi servicii, blocaje financiare cauzate de întârzierile la plată, creşterea costurilor cu utilităţile) și măsurile fiscale luate de guvern ca urmare a efectelor crizei asupra veniturilor la bugetul statului (OUG 34/2009 – introducea obligativităţii la plata unui impozit minim pentru toţi agenţii economici; OUG 58/2010 – majorarea TVA de la 19% la 24%, începând cu 1 iulie 2010).

## 2.5. MODIFICĂRI SUBSTANŢIALE PRIVIND ARTICOLUL 57 AL REGULAMENTULUI (CE) NR 1083/2006

Nu este cazul.

## 2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE

- Complementaritatea POR – PNDR

Grupul de lucru interministerial între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are rolul asigurării complementarității dintre intervențiile finanțate din POR, respectiv PNDR, în acest sens grupul având următoarele atribuții principale:

a) Identificarea problemelor rezultate în urma implementării programelor din domeniul turismului, derulate atât din fonduri naționale cât și din fonduri comunitare în România;

b) Analiza și propunerea de soluții necesare remedierii problemelor apărute în implementarea programelor din domeniul turismului, derulate din fonduri naționale și comunitare în România.

Demarcarea dintre activitățile finanțate din Programul Operațional Regional și Programul Național de Dezvoltare Rurală, realizată la nivelul documentelor de programare, a eliminat apariția oricărui risc de suprapunere potențială între intervențiile finanțate, precum și a riscului de dublă finanțare.

Din punct de vedere strategic, Programul Operațional Regional finanțează acele intervenții cu impact regional și local semnificativ, în timp ce Programul Național de Dezvoltare Rurală finanțează investiții specifice, cu impact local, menite să contribuie la revitalizarea activităților economice dintr-un areal rural bine delimitat.

Delimitarea dintre cele două programe este realizată fie având la bază acte normative (în domeniul valorificării turistice a patrimoniului cultural), fie pe baza unor limite de finanțare (pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii turistice – cele cu valori mai mari de 1.500.000 euro sunt finanțabile prin Programul Operațional Regional), fie pe baza tipului de teritoriu pe care se realizează intervenția (urban / rural, pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor, al dezvoltării infrastructurii de turism în stațiunile turistice dar și pentru rețeaua de Centre Naționale de Informare Turistică), sau pe specificul activității (pentru proiecte ce vizează sprijinirea microîntreprinderilor care realizează prelucrarea primară și secundară a produselor agricole sunt finanțabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală).

În ceea ce privește infrastructura socială, complementaritatea dintre Programul Operațional Regional și Programul Național de Dezvoltare Rurală este asigurată prin posibilitatea utilizării inclusiv de către locuitorii zonelor rurale a infrastructurii sociale reabilitate prin Programul Operațional Regional (infrastructura de sănătate, de servicii sociale, infrastructura pentru intervenții în situații de urgență, infrastructura educațională).

Prin Programul Operațional Regional, au fost finanțate inclusiv școlile din mediul rural, astfel încât și copiii din aceste zone beneficiază de serviciile pe care infrastructura educațională reabilitată le oferă.

Programul Operațional Regional realizează investiții și în ceea ce privește reabilitarea și modernizarea centrelor sociale (rezidențiale, multifuncționale etc.), în acord cu strategia națională în domeniul serviciilor sociale, în timp ce Programul Național de Dezvoltare Rurală finanțează investiții noi, în scopul creării de facilități de asistență socială pentru copii și vârstnici.

- Complementaritatea POR – POS MEDIU

În perioada de timp scursă de la începutul implementării propriu-zise a proiectelor finanțate din POR, s-au constatat suprapuneri frecvente între proiectele de reabilitare a infrastructurii rutiere finanțate din POR (prin axele prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, respectiv 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport) și proiectele de creare/reabilitare a rețelelor de apă și canalizare finanțate din POS Mediu (prin axa prioritară 1 - Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată).

Ca urmare, AMPOR a organizat, ori de câte ori a fost nevoie, ședințe de coordonare la care au participat reprezentanți ai AMPOR, AMPOS Mediu, MFE și ai beneficiarilor implicați, identificându-se soluțiile optime de implementare a celor două tipuri de proiecte.

- Coordonarea între POAT şi axele de AT din cadrul altor Programe Operaţionale

Prin organizarea Comitetului de Coordonare a Asistenței Tehnice (CCAT) şi a diferitelor Grupuri de Lucru (GL SMIS, GL evaluare, GL formare în domeniul IS, GL comunicarea IS, GL monitorizarea PO, GL pentru viitorul politicii de coeziune, GL analiza cost-beneficiu) a fost asigurată coordonarea axelor de asistență tehnică din cadrul tuturor programelor operaţionale şi POAT. Astfel, cu ocazia reuniunilor CCAT, a fost monitorizat stadiul utilizării asistenței tehnice, înregistrat la nivelul fiecărei autorități de management, în vederea identificării blocajelor din implementare și propunerii de soluții care să conducă la accelerarea absorbției în cadrul axelor de AT.

În ceea ce priveşte planificarea asistenţei tehnice pentru perioada de programare 2014-2020, urmare mecanismului de coordonare gândit la nivelul Acordului de Parteneriat (AP), au fost înfiinţate grupuri de lucru funcţionale (GLF) la nivelul cărora să fie abordate interinstituţional toate aspectele orizontale şi problematicile specifice rezultate pe parcursul procesului de implementare a FESI.

În acest context, coordonarea asistenței tehnice pentru perioada 2014-2020 va continua să fie dezbătută în cadrul Grupului de lucru dedicat asistenţei tehnice și resurselor umane/capacității administrative (GLAT), unde vor fi prezentate probleme şi identificate soluţii prin prisma lecţiilor învăţate din perioada de programare 2007-2013. Prin intermediul acestuia se va asigura astfel o continuitate, accentul pe resurse umane în utilizarea AT fiind foarte important, în condiţiile în care, în trecut, nu a existat întotdeauna o coordonare privind abordarea generală a resurselor umane în administraţia publică.

Totodată, în vederea fundamentării mai riguroase a pregătirii perioadei de programare 2014-2020, MFE a implementat, cu finanțare din POAT, proiectul „Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România”, în cadrul căruia a fost realizat un document ce cuprinde o prezentare generală a logicii de intervenţie a asistenţei tehnice, analiza şi sinteza recomandărilor emise de evaluatorii independenţi privind AT, precum şi concluzii şi recomandări cu privire la relevanţa și eficacitatea intervenţiilor de AT. Pe baza acestora, au fost desprinse principalele lecţii învăţate cu privire la utilizarea asistenţei tehnice în perioada de programare 2007-2013.

În scopul îmbunătățirii procesului de implementare a IS și al pregătirii perioadei de programare 2014-2020, la recomandarea Comisiei Europene, Guvernul României a decis utilizarea expertizei instituțiilor financiare internaționale (Banca Europeană de Investiții, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) pentru domenii ce acoperă toate programele operaționale finanțate din IS, finanțarea acestor costuri fiind realizată din POAT, pentru nevoile orizontale, și din axele prioritare de AT, pentru nevoile sectoriale.

Astfel, în baza Memorandumurilor de Înțelegere și a Acordului semnate cu BEI, BM și, respectiv, BERD, până la sfârşitul anului 2015 a fost finalizată implementarea unui număr de 36 acorduri de servicii, având o valoare totală de 47.373.485 euro (POAT şi Axe de AT), după cum urmează:

- cu BM au fost semnate 26 de acorduri, în valoare totală de 32.048.689 euro;

- cu BEI au fost semnate 3acorduri, în valoare totală de 7.907.500 euro;

- cu BERD au fost semnate 7 acorduri, în valoare totală de 7.417.296 euro.

În luna noiembrie a anului 2015, urmare a solicitării CCAT, a fost finalizată evaluarea mecanismului de asistență tehnică din partea IFI, pentru o mai bună înțelegere a modului în care sprijinul pus la dispoziție de aceste instituții și-a îndeplinit misiunea de a îmbunătăți implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România şi de a contura lecţii utile pentru potenţiala utilizare a acestei asistenţe în perioada de programare 2014-2020.

Ca principale lecții învățate, s-au conturat următoarele:

- proiectele implementate cu sprijin IFI au putut fi corelate cu obiectivele strategice, însă contribuția la îndeplinirea acestora nu a putut fi clar determinată întrucât instrumentele de planificare și monitorizare utilizate au fost bazate pe proiect, pierzând din vedere sinergiile dintre acestea;

- eficacitatea proiectelor a fost în general satisfăcătoare, deși este necesară acordarea unei atenții sporite factorilor externi care intervin în lanțul cauzal, astfel încât nevoile pe care le adresează proiectele să poată conduce într-adevăr la schimbare, luând în considerare mai mult nevoile de impulsionare a construcției capacității în cadrul instituțiilor care le implementează și mai puțin livrarea unui produs în sine (raport, strategie etc.).

## 2.7. MONITORIZARE ŞI EVALUARE

### 2.7.1. Sistemul de monitorizare al POR

Conform HG nr 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe parcursul anului 2013, sistemul de monitorizare a POR, de la nivelul MDRAP se prezenta conform schiței de mai jos.

### 2.7.2. Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS)

Lansat în producţie la începutul anului 2008, Sistemul Unic de Management al Informaţiei pentru instrumente structurale (SMIS-CSNR) a fost dezvoltat ca răspuns la cerinţele regulamentelor comunitare din domeniu, pe baza procedurilor instituţiilor utilizatoare, existente la nivelul anului 2007, fiind monitorizat constant de către structurile de audit naţionale şi comunitare. Pe parcursul derulării perioadei de programare 2007-2013, procedurile instituțiilor implicate în implementarea programelor operaționale au suferit modificări, ceea ce a condus implicit la necesitatea îmbunătăţirii aplicaţiei informatice, astfel încât să răspundă noilor solicitări, luând în considerare şi feedback-ul furnizat de utilizatori în procesul de utilizare efectivă a sistemului. Astfel, activitățile principale derulate în cadrul proiectului „Implementarea nevoilor imediate de dezvoltare şi mentenanţă pentru SMIS-CSNR” au constat în îmbunătățirea aplicației SMIS-CSNR cu privire la funcționalitățile și rapoartele generate de sistem, astfel încât modificările aduse sistemului informatic au vizat dezvoltarea de câmpuri, funcții sau module, dar și modificarea rapoartelor existente sau crearea de noi rapoarte.

Aceste modificări au venit în completarea funcționalităților existente ale SMIS-CSNR, permițând: înregistrarea valorii absolute a cheltuielilor publice incluse în cererile de rambursare, pentru proiectele care nu respectă procentul contribuției publice stabilit prin contractul de finanţare (în special în cazul ajutorului de stat); autorizarea cererilor de rambursare direct în sistem, inclusiv autorizarea parţială; realizarea legăturii dintre plăţi şi cererile de rambursare, prin adăugarea informaţiilor referitoare la cererea de rambursare la nivelul ordinului de plată; reflectarea sumelor diminuate din CR în urma efectuării verificării administrative a acestora, a celor reprezentând pre-finanțarea plătită beneficiarilor, inclusiv a celei aferente ajutorului de stat, dar și a recuperării acesteia, în toate cazurile în care această operațiune a fost/ este necesară și a sumelor reprezentând penalitățile aferente debitelor nerestituite în timp util de către beneficiari; extinderea posibilităţii de a suspenda cheltuieli, inclusiv la nivel de cerere de rambursare; etc. Însă, îmbunătățirea majoră adusă sistemului informatic a constat în implementarea unui algoritm de calcul, care să permită generarea la zi, în mod automat, a Declarațiilor de Cheltuieli ale AM către ACP, precum și a anexelor acestora și, în mod similar, generarea la zi a Aplicațiilor de Plată ale ACP către CE, pentru fiecare program operațional în parte.

Utilizând baza de date a SMIS în timp real, instrumentul adițional de raportare Art4SMIS, pus la dispoziția utilizatorilor de către MFE, a jucat un rol important în ceea ce privește utilizarea datelor din sistem, prin intermediul numeroaselor și variatelor rapoarte predefinite, dar și prin posibilitatea adaptării acestora la nevoile de raportare specifice autorităților de management și organismelor intermediare.

Totodată, pe parcursul perioadei de programare, cu ajutorul ART4SMIS au fost verificate Declaraţiile de Cheltuieli transmise de către autorităţile de management către Autoritatea de Certificare şi Plată, dar și a Aplicațiilor de Plată ale ACP către Comisia Europeană, pornind de la cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor.

Însă, orice dezvoltare a unui sistem informatic, oricât de complexă ar fi aceasta, nu ar putea produce rezultatele scontate, în lipsa unui personal instruit, capabil să opereze sistemul informatic în mod corespunzător. Astfel, contractul „Dezvoltarea unei comunități eficiente și profesioniste de utilizatori SMIS-CSNR” a avut ca principal obiectiv furnizarea cunoștințelor adecvate actorilor relevanți din cadrul instituțiilor românești, implicate în managementul instrumentelor structurale, de la nivel central și local, în vederea utilizării optime a sistemului informatic. Ca urmare, un număr de aproximativ 1600 de utilizatori din cadrul OI, AM, ACP, AA și MFE a fost instruit în utilizarea eficientă și eficace a sistemului informatic SMIS-CSNR.

Având în vedere încărcarea foarte mare cu sarcini existentă la nivelul OI și AM și totodată, necesitatea obținerii de rapoarte la zi, referitoare la situația implementării asistenței financiare nerambursabile în România, prin intermediul programelor operaționale, s-a impus, ca măsură stringentă, sprijinirea personalului care introduce efectiv date în sistemul informatic SMIS-CSNR. Acest sprijin s-a concretizat în semnarea a două contracte: „Sprijin pentru actualizarea informaţiilor în SMIS-CSNR” și “Sprijin în continuare pentru actualizarea informațiilor în SMIS-CSNR”, în cadrul cărora a fost asigurată asistență de specialitate instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale, prin intermediul personalului-suport, angajat în scopul introducerii datelor în sistem. Activitatea de introducere a datelor s-a concentrat în principal, asupra modulelor „Project Management” şi “Monitoring”, la acest nivel înregistrându-se cel mai mare volum de date cu privire la proiectele depuse, în curs de evaluare, aprobate sau contractate, cât și date aferente implementării proiectelor – cereri de rambursare şi rapoarte de progres, acestea fiind relevante managementului financiar al fiecărui program operaţional.

Totodată, în vederea asigurării pistei de audit prin intermediul sistemului informatic, dar şi a recuperării diferenţelor apărute între Aplicaţiile de Plată generate automat din SMIS şi cele trimise la CE, prin intermediul sistemul informatic SFC2007, a fost demarat un amplu proces de sprijinire atât a autorităților de management, cât și a Autorității de Audit și a Autorității de Certificare și Plată, în care a fost implicat direct personalul MFE.

Astfel, asistența oferită a vizat două paliere: pe de o parte, instruire dedicată de tipul „on-the-job training” a personalului din cadrul AM şi OI cu privire la explicarea algoritmului de calcul al Declaraţiilor de Cheltuieli din SMIS şi a implicaţiilor introducerii defectuoase în SMIS a cheltuielilor, controalelor, debitelor recuperate, suspendărilor, plăţilor şi a altor elemente, asupra modalităţii de reflectare a acestora în cadrul diferitelor anexe ale Declaraţiilor de Cheltuieli. Pe de altă parte, a fost mobilizat personal din cadrul DG CSAT şi al Unităţilor de Coordonare, menit să sprijine, într-un ritm susţinut, activitatea de generare a Declaraţiilor de Cheltuieli din SMIS.

Ca rezultat al tuturor acţiunilor întreprinse, decalajul existent a fost integral recuperat de către autoritățile de management, ajungând să genereze, la zi, Declaraţii de Cheltuieli, automat din sistemul informatic SMIS-CSNR. În prezent, toate AM, cât și ACP sunt implicate în verificarea declarației de cheltuieli, respectiv a aplicației de plată finale, ce marchează închiderea perioadei de programare 2007-2013.

Pe tot parcursul perioadei de implementare, personalul Serviciului Coordonare SMIS din cadrul MFE/ DG CSAT a fost implicat activ pe mai multe planuri, în ceea ce privește suportul de tip “help-desk” oferit utilizatorilor. Pe de o parte, acesta a vizat înțelegerea mesajelor de eroare generate de sistem în procesul introducerii datelor de către utilizatori, pentru depistarea cauzelor acestora, precum și îndrumarea utilizatorilor cu privire la soluțiile ce se impun, în vederea operării corecte a sistemului informatic. Pe de altă parte, asistența oferită s-a concretizat în consilierea utilizatorilor de la nivelul AM și OI, cu privire la reflectarea corectă, în sistemul informatic, a diferitelor elemente componente ale Declarației de Cheltuieli generate din SMIS, dar și în utilizarea instrumentului adițional de raportare Art4SMIS, în vederea generării Declarațiilor de Cheltuieli ale AM și a identificării și rezolvării diferențelor dintre Aplicațiile de Plată din SMIS și cele transmise de Autoritatea de Certificare și Plată către Comisia Europeană. Totodată, suportul a avut în vedere asigurarea funcționării sistemului informatic, prin realizarea „in-house” a mentenanței corective, depășindu-se erorile blocante apărute pe parcursul operării SMIS-CSNR, precum și operarea corecțiilor ori de câte ori a fost necesar.

### 2.7.3. Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) s-a înfiinţat în conformitate cu Art. 63 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006.

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional a fost stabilit prin HG nr. 765/ 2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 şi a Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia.

Este o structură naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional. CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului, în conformitate cu art. 65 şi 66 al Regulamentului Consiliului nr.1083/2006, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a CMPOR.

CMPOR este alcătuit din 24 membri cu drept de vot şi 27 membri observatori, fără drept de vot, conform H.G. nr. 765/2007 privind aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a acestuia.

Preşedintele Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional este MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. Secretariatul CMPOR este asigurat de Autoritatea de Management pentru POR.

În funcţie de problematica supusă dezbaterii CMPOR, la şedinţe pot participa, la invitaţia preşedintelui CMPOR, alţi reprezentanţi ai Guvernului, ai consiliilor pentru dezvoltare regională, ai unor instituţii şi organizaţii implicate în procesul de dezvoltare socio-economică, precum şi parteneri socio-economici relevanţi pentru procesul de elaborare şi implementare a politicii de dezvoltare regională, dacă sedinţa vizează probleme specifice domeniului de activitate al acestora.

Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 s-a întrunit în perioada 2007-2015 de 20 de ori în şedinţe ordinare și de 9 ori s-a utilizat procedura scrisă, ambele situații în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 765/2007. În toată această perioadă, CMPOR a îndeplinit atribuțiile prevăzute în regulamentul de Organizare și Funcționare, respectivi:

a) examinează şi aprobă criteriile de selecţie, elaborate de AMPOR, ale proiectelor finanţate prin POR;

b) analizează periodic progresele înregistrate în realizarea obiectivelor specifice ale programului;

c) examinează rezultatele implementării, prin prisma realizării obiectivelor fiecărei axe prioritare şi face recomandări;

d) examinează şi aprobă Rapoartele Anuale de Implementare şi Raportul Final de Implementare, elaborate de AMPOR;

e) examinează şi aprobă strategia de asistenţă tehnică a POR;

f) examinează şi aprobă Planul Multianual de Evaluare şi Planurile Anuale de Evaluare;

g) examinează şi aprobă propunerile de modificare a alocărilor financiare ale POR, între domeniile majore de intervenţie din cadrul unei axe prioritare, între axele prioritare de dezvoltare, precum şi între regiuni;

h) este informat cu privire la planul de comunicare şi la stadiul de implementare al acestuia, la acţiunile de informare şi publicitate întreprinse şi mijloacele de comunicare utilizate;

i) aprobă şi modifică propriul regulament de organizare şi funcţionare, respectând prevederile regulamentului-cadru.

La reuniunile Comitetului de Monitorizare au participat membrii CMPOR – reprezentanţi ai ministerelor în cadrul cărora funcționează Autorități de Management pentru Programele Operaționale, reprezentați ai regiunilor de dezvoltare la nivel de preşedinţi ai Consiliilor Judeţene desemnaţi prin hotărâri ale Consiliilor pentru Dezvoltare Regională, reprezentanţi ai regiunii din mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă, ai altor ministere şi instituţii centrale, ai celor 8 Agenţii pentru Dezvoltare Regională, ai structurilor asociative ale autorităților publice locale, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene.

### 2.7.4. Evaluarea Programului Operațional

- Evaluarea impactului Politicii de Coeziune în România

Analiza impactului politicii de coeziune a UE în ţările vizate de această politică a necesitat dezvoltarea unor instrumente macroeconomice care să exploreze procesul de coeziune prin includerea schimbărilor structurale determinate de liberalizarea comerţului, fluxurile crescute de investiții străine directe, evoluţia tehnologică rapidă şi programele cu finanţare din fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii şi a capitalului uman.

Modelul HERMIN, creat în 1982 de către dr. John Bradley de la Institutul de Cercetări Economice şi Sociale - Economic and Social Research Institute (ESRI), din Irlanda serveşte la analiza impactului politicii de coeziune a UE, în ţările eligibile pentru aplicarea politicii de coeziune, incluzând şi România. Acest model macroeconometric keynesian cu ecuaţii multiple a fost aplicat de către Comisia Europeană începând cu anii '90.

În România acest model este funcţional sub denumirea HEROM, fiind utilizat în procesele de analiză a impactului instrumentelor structurale asupra unor indicatori macroeconomici ai României, cu sprijinul Comisiei Naționale de Prognoză.

Astfel, la începutul anului 2016, prin modelul HEROM, a fost estimat impactul acestor fonduri europene, pentru perioada 2009 – 2015. În acest sens, au fost rulate două scenarii, considerate scenarii „standard” în studiile de impact :  scenariul „cu fonduri” - în care sunt incluse instrumentele structurale accesate şi scenariul „fără fonduri” – în care fondurile europene nu sunt luate în considerare. Din compararea celor două scenarii a rezultat o estimare a consecinţelor macroeconomice ale instrumentelor structurale în România.

Analizele realizate cu ajutorul modelului HEROM scot în evidenţă impactul semnificativ al fondurilor structurale și de coeziune.

În mod concret datele rezultate din evaluare arată următoarele:

    - Dacă în perioada 2013-2014 nu s-ar fi absorbit peste 6 miliarde euro, România nu ar fi înregistrat creştere economică;

    - Efectul net al utilizării fondurilor europene, în decursul perioadei 2008-2015 este pozitiv, astfel că produsul intern brut real, cumulat la finele acestui interval,  este cu 10,6% mai mare decât ar fi fost în absenţa acestor fonduri;

    - Volumul total al consumului privat depăşeşte cu 19% nivelul său estimat, corespunzător ipotezei în care nu ar fi fost implementate fonduri europene;

    - Creşterea cumulată suplimentară a investiţiilor, determinată de finanţarea europeană, a atins un nivel maxim de 25,6% în 2014;

    - Beneficiile fondurilor europene sunt oglindite şi de evoluţia ratei şomajului, care este, la sfârşitul anului 2015, cu 3,1 puncte procentuale mai scăzută decât ar fi fost fără aceste fonduri;

    - Efectul asupra ocupării este estimat printr-o majorare de 3,8%, la finele lui 2015;

    - S-a înregistrat o creştere semnificativă (25,4%, cumulat 2008-2015) a nivelului remuneraţiei medii pe salariat, comparativ cu situaţia, simulată, a neimplementării fondurilor europene;

    - Volumul exporturilor  de bunuri şi servicii a ajuns, cumulat, până la cu 3% mai mare fată de scenariul lipsei fondurilor, în timp ce importurile de bunuri şi servicii cu 14,4% mai mari ca urmare a necesarului pentru a acoperi cererea suplimentară;

    - În ceea ce priveşte productivitatea muncii, calculată ca raport între valoarea adăugată brută şi ocupare, aceasta este cu 3,1% mai mare decât ar fi fost în lipsa fondurilor UE;

    - Distribuţia pe sectoare a efectului net al fondurilor europene asupra productivităţii muncii reflectă o influenţă semnificativă în sectorul serviciilor de piaţă, unde valoarea acestui indicator este cu 2,3% mai ridicată decât în scenariul ce exclude fondurile europene implementate.

- Activități de evaluare la nivelul AMPOR 2007-2013

Activitatea de evaluare a Programului Operațional Regional este prevăzută în regulamentele europene, prevederi în baza cărora a funcționat și funcționează Biroul Evaluare Program (BEP) din cadrul Autorității de Management POR (AM POR) din Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Procesul de evaluare a fost gestionat prin Planuri Anuale și Multianuale de Evaluare, fiind astfel prevăzute activitățile de evaluare.

Începând din 2007, BEP a derulat o serie de evaluări adaptate nevoilor managementului POR, atât studii interne ad-hoc, cât și studii de evaluare independente, externalizate, cuprinse în Planul Anual de Evaluare, document aprobat de Comitetul de Monitorizare POR (CM POR).

PRIMUL STUDIU DE EVALUARE INTERMEDIARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) (perioadă de desfășurare: aprilie – octombrie 2009)

Evaluarea pentru perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2009 s-a desfășurat cu sprijinul unei echipe de evaluatori externi, asigurând astfel o abordare obiectivă și transparentă. Evaluarea urmărește analiza progresului implementării POR în toate cele opt regiuni de dezvoltare și toate axele prioritare ale Programului, fiind un instrument foarte util pentru toți actorii implicați în gestionarea și implementarea Programului.

Recomandările experților evaluatori au fost integrate într-un Plan de Acțiune cu măsuri și termene clare, fiind identificate și structurile responsabile de implementarea acestora, monitorizarea realizării acestuia fiind în sarcina departamentului de evaluare POR.

EVALUAREA INTERNĂ AD-HOC A DOMENIULUI MAJOR DE INTERVENŢIE 4.2 "REABILITAREA SITURILOR INDUSTRIALE POLUATE ŞI NEUTILIZATE ŞI PREGĂTIREA ACESTORA PENTRU NOI ACTIVITĂŢI (perioadă de desfășurare: februarie-mai 2009)

Obiectivul evaluării a fost pe deoparte furnizarea către management a unei imagini clare a dificultăților întâmpinate de potențialii beneficiari în realizarea de proiecte eligibile din cadrul DMI 4.2 și formularea unor recomandări privind absorbția fondurilor; pe de altă parte a urmărit familiarizarea personalului BEP cu activitățile de evaluare, utilizarea metodologiei și a unor instrumente de lucru proprii evaluării.

Concluziile evaluării ad-hoc a DMI 4.2 au fost integrate în analiza globală a POR și în recomandările evaluării intermediare a Programului.

EVALUAREA INTERNĂ AD-HOC A APLICĂRII PRINCIPIULUI PARTENERIATULUI ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 (perioadă de desfășurare: martie-aprilie 2010)

Studiul a urmărit pe de o parte analiza principalelor dificultăți și cauze care influențează constituirea și funcționarea parteneriatelor formale din cadrul programului, precum și identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea relațiilor interinstituționale și parteneriale în cadrul programului.

Printre aceste măsuri se numără și importanța comunicării, a diseminării informațiilor, a transferului de expertiză și a conștientizării. Studiul a mai evidențiat nevoia de întărire a capacității administrative și instituționale a celor implicați în implementarea programului și de îmbunătățire a cadrului legislativ.

EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PRIORITĂŢILOR ŞI PROIECTELOR POR 2007-2013, ADRESATE MEDIULUI DE AFACERI (perioadă de desfășurare: septembrie 2010 – martie 2011)

Luând în considerare rezultatele evaluării intermediare din 2009, dar și gradul scăzut de accesare a fondurilor destinate mediului de afaceri, studiul a urmărit identificarea unor soluții pentru accelerarea absorbției fondurilor și îndeplinirea obiectivelor programului în acest domeniu. Evaluarea inclusă în planul de evaluare pentru anul 2010 a fost realizată de experți independenți, având următoarele obiective specifice:

- Analiza eficacității implementării priorităților POR destinate dezvoltării mediului de afaceri regional, în scopul atingerii obiectivelor specifice;

- Accelerarea implementării proiectelor finanțate prin POR în domeniile care au ca scop crearea de noi locuri de muncă;

- Identificarea și analizarea unor proiecte de succes pentru a fi prezentate ca exemple de bună practică;

- Formularea unor recomandări pentru facilitarea absorbției fondurilor și realizarea obiectivelor specifice domeniului evaluat, precum și pentru o mai bună programare în perioada post 2013.

Evaluarea a fost realizată pe de o parte la nivelul managementului programului, pe de alta parte la nivelul beneficiarilor direcți.

EVALUAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE A REGIUNILOR ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE (perioadă de desfășurare: martie – decembrie 2011)

Este o evaluare strategică, realizată de evaluatori independenți, destinată pregătirii din timp a următoarei perioade de programare. În același timp s-a urmărit realizarea unei analize independente a capacității administrative și instituționale a regiunilor de a identifica obiective strategice regionale și de a elabora, administra, implementa și monitoriza strategii, planuri și programe regionale de dezvoltare specifice, în scopul pregătirii și stabilirii rolului acestora în perioada de programare post 2013.

Totodată, evaluarea și-a propus să identifice mai multe opțiuni privind cadrul instituțional de elaborare a viitorului Program Operațional Regional, cuprinzând și propuneri de îmbunătățire a capacității administrative la nivel regional.

STUDIUL DE EVALUARE PRIVIND “ACTUALIZAREA EVALUĂRII INTERMEDIARE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013” (perioda de desfășurare: iunie 2013 – aprilie 2014)

Realizarea acestui studiu în a doua jumătate a perioadei de implementare a fost cuprins în Planul de evaluare a POR pentru anul 2011, având ca scop elaborarea unei evaluări strategice și operaționale a performanțelor înregistrate în managementul și implementarea POR 2007-2013. De asemenea a urmărit evaluarea eficienței programului și a impactului realizat.

Obiectivele specifice ale evaluării intermediare a POR au fost:

- Examinarea măsurii în care strategia POR (axe prioritare, obiective etc.) este în continuare relevantă și coerentă, în contextul modificărilor socio-economice;

- Evaluarea performanțelor în atingerea obiectivelor programului, respectiv eficacitatea realizată ca urmare a primelor rezultate obținute, precum și dacă trendul și contextul actual al implementării conduc la realizarea obiectivelor POR;

- Analiza implementării programului, a eficienței sistemului de management al POR, pe baza progresului în implementare.

Raportul a cuprins propuneri pentru ajustări de natură tehnică și financiară asupra Axelor Prioritare/Domeniilor Majore de Intervenție (AP/DMI) analizate în cadrul evaluării, precum și recomandări privind abordarea strategică în viitoarea perioadă de programare post 2013.

STUDII DE EVALUARE A IMPACTULUI, PRECUM ȘI SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EVALUARE PENTRU AM ȘI OI POR (Perioada de desfășurare: martie 2014 – iulie 2015)

În conformitate cu Planul Multianual de Evaluare pentru perioada 2013-2015, au fost realizate opt studii de evaluare a impactului, oferindu-se și sprijin pentru dezvoltarea capacității de evaluare pentru AM și OI POR.

Au fost analizate 11 domenii majore de intervenție, fiind primele studii de evaluare a impactului fondurilor europene asupra dezvoltării regionale din România, realizate prin metoda contrafactuală.

Studiile de evaluare realizate au analizat date disponibile privind proiectele finanțate în cadrul programului până în decembrie 2014.

Astfel, rezultatele evaluărilor arată că intervențiile finanțate prin POR 2007-2013 au contribuit la creșterea numărului și a calității serviciilor oferite, la creșterea locurilor de muncă și a numărului de beneficiari. Beneficiile utilizatorilor finali – cetățeni și comunități locale – se regăsesc în toate domeniile vizate: sănătate, managementul situațiilor de urgență, sprijinirea afacerilor, decontaminarea terenurilor poluate, dezvoltarea turismului.

Pentru anumite domenii de intervenție, cum ar fi cel care vizează infrastructura educațională (DMI 3.4), impactul este dublat de un efect de propagare în întreaga comunitate, în condițiile în care de modernizarea unor spatii (ex. laboratoare moderne de limbi străine, științe și informatică, centre de artă sau facilități pentru practicarea sporturilor) se bucură și elevi din localitate care nu sunt înscriși în școala beneficiară (prin participarea la consorții școlare, parteneriate între scoli etc.).

Un alt beneficiu relevant, deși nu a fost urmărit în mod explicit, este dezvoltarea resurselor umane în proiectele care vizau infrastructura serviciilor de sănătate (DMI 3.1), dotarea echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență (DMI 3.3) sau dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor cu importantă regională și locală (DMI 4.1).

Pe de altă parte, prin anumite intervenții s-au obținut, până la data efectuării studiilor de impact, doar efecte parțiale, cum ar fi reabilitarea siturilor industriale poluate (DMI 4.2), unde efectele economice ale decontaminării terenurilor poluate încă nu sunt vizibile.

În ceea ce privește intervenția care a vizat îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate (DMI 3.1), s-a constatat că persoanele din zone îndepărtate sau defavorizate au avut un acces mai rapid, în special în ambulatorii și spitale și au beneficiat de o varietate mai largă de servicii și de echipamente performante. În acest context, principala lecție învățată constă în necesitatea colaborării strânse, pe tot parcursul implementării proiectului, între instituțiile responsabile de domeniile vizate de intervenție, pentru a putea ajusta intervențiile în funcție de condițiile implementării și pentru a identifica cei mai relevanți indicatori utilizați în măsurarea impactului.

Concluziile studiilor de evaluare care vizează cele 11 Domenii Majore de Intervenții

- DMI 1.1.- PLANURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ

Prin DMI 1.1s-au derulat proiecte complexe, în special în domeniul infrastructurii urbane.  POR a implicat cetățeni, asociații de interese, ONG-uri, actori economici și universități, contribuind la îmbunătățirea calității vieții în centrele urbane beneficiare.

Măsurile finanțate prin această intervenție au înregistrat impact pozitiv asupra dezvoltării urbane, contribuind semnificativ la crearea de noi locuri de muncă în cadrul șantierelor pentru construcția de drumuri și alte infrastructuri urbane. Evaluarea mai arată creșterea ratei de înscriere a populației în învățământul liceal și a ratei natalității.

- DMI 3.1 INFRASTRUCTURĂ DE SĂNĂTATE „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

DMI 3.1 a produs rezultate concrete pentru persoanele care locuiesc în apropierea spitalelor cât și în zonele îndepărtate sau defavorizate, , prin reducerea timpului de așteptare la ambulatoriile reabilitate prin POR 2007-2013. Totodată a stimulat dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul sănătății, iar efectele intervenției sunt sustenabile și după finalizarea proiectelor.

- DMI 3.2.- INFRASTRUCTURĂ NECESARĂ PENTRU SERVICII SOCIALE

Infrastructurile de servicii sociale care au beneficiat de fondurile REGIO au avut mai mulți utilizatori și o performanță mai bună decât cele non-beneficiare. Dintre acestea, centrele rezidențiale au înregistrat cel mai mare număr de utilizatori, față de celelalte categorii de centre.

POR a contribuit atât la creșterea numărului de angajați echivalenți cu normă întreagă în domeniul social, cât și la creșterea nivelului de satisfacție al utilizatorilor.

S-a îmbunătățit calitatea serviciilor oferite, s-au modernizat și îmbunătățit echipamentele din cadrul centrelor sociale, astfel încât percepția de îmbunătățire a serviciilor, după intervențiile finanțate prin POR, este larg răspândită.

- DMI 3.3.- INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Studiul de evaluare a indicat un efect net pozitiv al proiectelor din cadrul acestui DMI, acestea fiind bine integrate în Strategia Națională pentru Situații de Urgenta și concepute pentru a contribui la obiectivele Strategiei.

Prin programul Regio s-au îmbunătățit echipamentele bazelor operaționale pentru siguranța publică și a crescut nivelul de siguranță publică, calitatea primului ajutor și a serviciilor din zonele izolate și defavorizate.

S-a redus timpul de intervenție în cazul situațiilor de urgență - în mediul rural este de 22 de minute și 51 de secunde (față de valoarea inițială de 30-45 de minute), iar în mediul urban este de 10 minute și 51 de secunde (valoarea inițială fiind de 20 de minute).

- DMI 3.4.- INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ

Rezultatele evaluării arată că intervențiile efectuate prin DMI 3.4. au avut un efect net pozitiv în privința îmbunătățirii condițiilor de studiu din școlile beneficiare, astfel crescând numărul mediu al elevilor din mediul rural și generând o ușoară îmbunătățire a performanței școlare a acestora.

Totodată, facilitarea accesului la educație, în special a copiilor/tinerilor din mediul rural, a celor din medii sociale vulnerabile sau a celor cu dizabilități reprezintă un efect ce poate fi atribuit direct DMI 3.4, atât prin crearea unui mediu de învățare mai prietenos, mai bine adaptat pentru elevii cu nevoi educaționale speciale, cât și prin dotarea cu echipamente și materiale de învățare moderne.

- DMI 4.1.- STRUCTURI DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

În urma rezultatelor studiului de evaluare a reieșit că DMI 4.1 a contribuit la creșterea locurilor de muncă în firmele locale care au fost găzduite în centrele de afaceri, fiind create peste 2.100 locuri de muncă în structurile de sprijinire a afacerilor.

POR 2007-2013 a îmbunătățit serviciile oferite IMM-urilor găzduite, prin echiparea de noi birouri și dezvoltarea de rețele pentru activitățile antreprenoriale, fiind facilitate integrarea diferitelor servicii de afaceri în același centru și dezvoltarea capacității beneficiarilor de a oferi noi servicii.

- DMI 4.2.- REABILITAREA SITURILOR INDUSTRIALE

În urma evaluării, se previzionează că 113 ha vor fi decontaminate. Chiar dacă niciun proiect dintre cele 7 contractate nu era încă finalizat, efectele asupra mediului pot fi identificate, ca urmare a implementării fazei A - decontaminarea solului și aducerea acestuia în parametri normali. Proiectele finanțate în cadrul acestui DMI nu au putut finaliza implementarea fazei B, constând în atragerea de investitori și dezvoltarea de activități economice pe siturile decontaminate.

- DMI 4.3.- SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII MICROINTREPRINDERILOR

Rezultatele primei evaluări de impact realizată în România are ca element de noutate utilizarea pentru prima dată a metodei contrafactuale, metodă recomandată de Comisia Europeană. Aceasta a presupus compararea, după o anumită metodologie, a microîntreprinderilor care au accesat fonduri europene cu cele care nu au beneficiat de DMI 4.3 (non-beneficiari).

Analiza arată că, în ciuda crizei economice, microîntreprinderile care au beneficiat de sprijin prin DMI 4.3 și-au mărit personalul, în medie cu 3 angajați, față de cele non-beneficiare.

Beneficiarii proiectelor finalizate în 2009 au avut performanțe mai bune chiar și la patru ani după finalizarea intervenției, menținând cu 2,4 locuri de muncă per microîntreprindere mai mult decât non-beneficiarii comparați.

Totodată, finanțarea Regio  a asigurat beneficiarilor creșteri la nivelul capacității de a exploata oportunitățile de piață, orientării strategice și schimbării domeniului de activitate, trecerii de la comercializare la producție, precum și creșterea calității producției și furnizării de noi servicii.

- DMI 5.1.- PATRIMONIU CULTURAL

Studiul de evaluare pentru DMI 5.1 a evidențiat că această intervenție a contribuit la valorificarea patrimoniului cultural, din punct de vedere al creșterii numărului de vizitatori și de angajați, precum și la obținerea de rezultate sustenabile.

S-au remarcat proiectele de patrimoniu cultural național, care înregistrează cele mai bune performanțe, contribuind cel mai mult la creșterea numărului de vizitatori și costuri mai mici pe fiecare vizitator în plus. O tendință similară, cu valori și variații mai reduse, se poate observa și în cazul creșterii numărului locurilor de muncă.

Un alt beneficiu al intervenției este restaurarea patrimoniului cultural, incluzând biserici, mănăstiri, o parte din centrele istorice ale orașelor. În acest context, tipologia intervenției, în cele mai multe cazuri, vizează acțiunea de restaurare comparativ cu protecția, conservarea și consolidarea patrimoniului.

Atragerea de vizitatori și creșterea numărului de evenimente culturale, după finalizarea proiectelor, au contribuit la reintroducerea în circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu.

- DMI 5.2.- INFRASTRUCTURA DE TURISM

Evaluarea de impact a arătat că intervenția a contribuit la creșterea numărului camerelor, a locurilor de cazare nou create, a numărului de „sosiri și înnoptări în unitatea de cazare”, precum și a cifrei de afaceri a beneficiarilor.

În același timp, din analiză a reieșit că DMI 5.2 a avut impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice la nivel local și zonal prin locurile de muncă create, taxele și impozitele virate la bugetul local, dar și prin stimularea altor investiții și a afacerilor conexe.

- DMI 5.3.- PROMOVAREA POTENȚIALULUI TURISTIC

Principalul efect al intervențiilor este creșterea fluxului turistic, studiile de caz indicând în acest sens creșteri cuprinse între 4-20%. Alte beneficii ale intervenției includ crearea de locuri de muncă, oportunitatea beneficiarilor de a demara proiecte similare, utilizând experiența proiectelor încheiate și de a face schimb de bune practici între părțile interesate din sectorul turistic, precum și conceperea de strategii pentru atragerea turiștilor.

Tot datorită POR s-a îmbunătățit strategia brandului național din punct de vedere calitativ în comparație cu încercările anterioare, dar s-a contribuit și la dezvoltarea centrului turistic, la îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

***

Având în vedere faptul că aceste studii de evaluare a impactului s-au finalizat înainte de încheierea POR 2007-2013, luând în considerare recomandările acestor analize, reluarea acestora este preconizată în Planul Multianual de Evaluare din perioada 2014 – 2020.

- PLANUL MULTIANUAL DE EVALUARE A POR 2014-2020

În urma unei consultări largi, care a implicat departamentele din cadrul DGPE, OI-urile a reprezentanții MFE și ai Comisiei Europene, Planul Multianual de Evaluare al Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost elaborat de Biroul Evaluare Program și aprobat de Comitetul de Monitorizare POR în data de 2 martie 2016. În procesul de elaborare s-au respectat prevederile legislației europene, a Ghidului pentru elaborarea planurilor de evaluare al Comisiei Europene și recomandările privind elaborarea Planurilor multianuale de evaluare transmise de Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Ministerului Fondurilor.

În acest context, documentul susține îmbunătățirea calității designului și implementării programului și asigură cadrul pentru efectuarea evaluărilor privind eficacitatea, eficienta și impactul POR 2014-2020.

POR 2014-2020 cuprinde lista indicativă a evaluărilor propuse (cca. 40 de studii), subiectul și justificarea acestora, metodele ce vor fi folosite în evaluările individuale și datele necesare, prevederi referitoarea la colectarea datelor, planificarea studiilor de evaluare, modalitățile de a asigura utilizarea și comunicarea rezultatelor evaluărilor, resursele umane implicate, bugetul previzionat și planul de training.

În același timp Planul Multianual de Evaluare pune accent și pe dezvoltarea capacității de evaluare a personalului AM POR/OI-uri, fiind prevăzute mai multe tipuri de traininguri pe parcursul programului.

Având în vedere întârzierea implementării programului se preconizează modificarea documentului.

## 2.8 REZERVA NAŢIONALĂ DE PERFORMANŢĂ.

Nu se aplică.

# 3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PE AXE PRIORITARE

## 3.1. AXA PRIORITARĂ 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

### 3.1.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Domeniul Major de Intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană |
|  | Indicatori de output |
| Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate (nr.) | Realizat | 7* | 95* | 95* | 95* | 95* | 95* | 95* |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 143 | 352 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 3 | 13 | 45 | 82 | 132 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbană (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 187.634 | 714.732 | 5.137.522 | 7.399.991 | 10.654.675 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 400.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Companii stabilite în polii de creştere regionali şi locali (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 133 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă create/menţinute (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 19 | 226 | 967 | 2.615 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Domeniul Major de Intervenţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe |
|  | Indicatori de output |
| Apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.126 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 46.920 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Economiile de energie totale pentru apartamentele reabilitate (GWh/an) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,7 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 256 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |

* reprezintă planurile integrate pentru care au fost semnate contracte de finanțare aferente celor trei sub-domenii ale domeniului: poli de creştere, poli de dezvoltare urbană şi centre urbane.

Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană

- Depus: 687 cereri de finanțare, în valoare totală de 2,87 miliarde euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 1,78 miliarde euro (grad de depunere de 165%).

- Contractat: 526 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 2,01 miliarde euro, din care contribuție comunitară era de 1,24 miliarde euro (grad de contractare de 115%).

Prin cele 526 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Dezvoltare urbană – PIDU acceptate (nr) | O | 95 | 84 | 30 | 317% | 280% |
| Dezvoltare urbană - infrastructură urbană (nr) | O | 342 | 352 | 60 | 570% | 587% |
| Dezvoltare urbană - infrastructură de afaceri (nr) | O | 26 | 14 | 15 | 173% | 93% |
| Dezvoltare urbană - infrastructură socială (nr) | O | 158 | 132 | 25 | 632% | 528% |
| Locuitori care beneficiaza de impelmentarea proiectelor (nr) | R | 8.603.612 | 10.654.675 | 400.000 | 2.151% | 2.664% |
| Companii stabilite în polii de creştere regionali şi locali (nr.) | R | 329 | 133 | 400 | 82% | 33% |
| Dezvoltare urbană – locuri de muncă create (nr) | R | 3.961 | 2.615 | 1.500 | 264% | 174% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 498 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 975,2 miliarde euro, din care valoarea FEDR a fost de 766,1 milioane euro (71% din alocarea FEDR).

Domeniul Major de Intervenţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

- Depus: 183 cereri de finanțare, în valoare totală de 301 milioane euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 141 milioane euro (grad de depunere de 196%).

- Contractat: 111 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 198 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 91 milioane euro (grad de contractare de 127%).

Prin cele 111 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice (nr.) | O | 41.405 | 37.126 | 46.920 | 88% | 79% |
| Economiile de energie totale pentru apartamentele reabilitate (GWh/an) | R | NA | 26,7 | 256 | NA | 10% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 104 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 75 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 36,9 milioane euro (51% din alocarea FEDR).

### 3.1.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Domeniul Major de Intervenţie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană

Proiecte nefuncționale pentru care se continuă implementarea până la 31.03.2019:

- 17 proiecte în valoare totală a cheltuielilor certificate și plătite de 78,6 milioane euro, din care contribuția FEDR de 52,2 milioane euro.

Domeniul Major de Intervenţie 1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe

Nu au fost întâmpinate probleme semnificative în implementarea proiectelor aferente acestui domeniu major de intervenție.

## 3.2. AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

### 3.2.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Domeniul Major de Intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construirea/reabilitarea şoselelor de centură |
|  | Indicatori de output |
| Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/ modernizate (în afara TEN – T) (km) | Realizat | 0 | 9 | 293 | 753 | 1.171 | 1.358 | 2.397 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/ modernizate (în afara TEN – T) (km) | Realizat | 0 | 0 | 15 | 48 | 111 | 163 | 272 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lungimea şoselelor de centură reabilitate/ construite (în afara TEN – T) (km) | Realizat | 0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 22 | 37 | 54 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 219 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Creşterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate (%) | Realizat | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 39 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creşterea traficului de pasageri (%) | Realizat | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 45 | 10 |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |

Analiza calitativă

- Depus: 329 cereri de finanțare, în valoare totală de 2,84 miliarde euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 2,01 miliarde euro (grad de depunere de 244%).

- Contractat: 160 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 1,45 miliarde euro, din care contribuție comunitară era de 984,7 milioane euro (grad de contractare de 119%).

Prin cele 160 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Drum județean reabilitat (km) | O | 2.492 | 2.397 | 1.080 | 231% | 222% |
| Strazi orășenești reabilitate (km) | O | 332 | 272 | 420 | 79% | 65% |
| Șosele de centură construite (km) | O | 66 | 54 | 219 | 30% | 25% |
| Creşterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate (%) | R | NA | 39 | 10 | NA | 392% |
| Creşterea traficului de pasageri (%) | R | NA | 45 | 10 | NA | 453% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 150 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 697,5 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 602,8 milioane euro (73% din alocarea FEDR).

### 3.2.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Proiecte nefuncționale pentru care se continuă implementarea până la 31.03.2019:

- 6 proiecte în valoare totală a cheltuielilor certificate și plătite de 45,1 milioane euro, din care contribuția FEDR de 38,0 milioane euro.

## 3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

### 3.3.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DMI 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate |
|  | Indicatori de output |
| Unităţi medicale reabilitate/ modernizate/echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 9 | 16 | 27 | 42 | 98 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată/modernizată/ echipată (nr./zi) | Realizat | 0 | 0 | 166.333 | 313.758 | 546.977 | 1.591.043 | 2.081.078 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 30.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DMI 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
|  | Indicatori de output |
| Centre sociale reabilitate/ modernizate/extinse/ echipate (nr.) | Realizat | 0 | 2 | 22 | 45 | 103 | 138 | 225 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Persoane care beneficiază de infrastructura pentru servicii sociale reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.) | Realizat | 0 | 206 | 2.730 | 5.796 | 28.456 | 34.445 | 47.805 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DMI 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă |
|  | Indicatori de output |
| Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă (Nr.) | Realizat | 0 | 40 | 40 | 88 | 705 | 1.027 | 988 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 510 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul rural (comune) – infrastructura pentru situaţii de urgenţa (minute) | Realizat | NA | NA | NA | 22,5 | 22 | 24 | 22 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | Până la 12’ în mediul rural |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul urban (oraşe) – infrastructura pentru situaţii de urgenţa (minute) | Realizat | NA | NA | NA | 11,5 | 11 | 10 | 13 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | Până la 8’ în mediul urban |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DMI 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă |
|  | Indicatori de output |
| Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 38 | 51 | 131 | 161 | 448 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campusuri reabilitate / modernizate/extinse / echipate- infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 39 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/ modernizate/ extinse/echipate (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campusuri reabilitate / modernizate/ extinse/ echipate- infrastructura pentru educaţie universitară (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Elevi care beneficiază de infrastructura de învăţământ preuniversitar reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 17.000 | 20.898 | 45.235 | 62.987 | 187.809 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 40.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Copii aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate care beneficiază de unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.450 | 10.589 | 29.074 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persoane care beneficiază de infrastructura de formare profesională continuă reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 1.151 | 1.421 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studenţi care beneficiază de campusurile universitare reabilitate / modernizate/ extinse (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 450 | 957 | 957 | 13.976 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |

Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

- Depus: 133 cereri de finanțare, în valoare totală de 425,6 milioane euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 292,9 milioane euro (grad de depunere de 153%).

- Contractat: 101 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 323 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 215,7 milioane euro (grad de contractare de 113%).

Prin cele 101 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Unități medicale reabilitate (nr) | O | 103 | 98 | 62 | 166% | 158% |
| Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată/modernizată/ echipată - nr. | R | 3.191.183 | 2.081.078 | 30.000 | 10.637% | 6.937% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 98 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 176,5 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 150 milioane euro (78% din alocarea FEDR).

Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

- Depus: 423 cereri de finanțare, în valoare totală de 276,6 milioane euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 189,3 milioane euro (grad de depunere de 231%).

- Contractat: 219 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 146,9 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 96,2 milioane euro (grad de contractare de 117%).

Prin cele 219 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Centre sociale reabilitate (nr) | O | 233 | 225 | 270 | 86% | 83% |
| Persoane care beneficiază de infrastructura pentru servicii sociale reabilitată/ modernizată/ extinsă/ echipată - nr. | R | 56.024 | 47.805 | 10.000 | 560% | 478% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 219 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 88 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 74,8 milioane euro (91% din alocarea FEDR).

Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

- Depus: 26 cereri de finanțare, în valoare totală de 147,3 milioane euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 105,6 milioane euro (grad de depunere de 122%).

- Contractat: 22 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 130,1 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 92,3 milioane euro (grad de contractare de 106%).

Prin cele 22 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Unități mobile de urgență dotate (nr) | O | 1.109 | 988 | 510 | 217% | 194% |
| Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul rural (comune) – infrastructura pentru situaţii de urgenţa (minute) | R | 24 | 22 | 12 | 50% | 60% |
| Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile în mediul urban (oraşe) – infrastructura pentru situaţii de urgenţa (minute) | R | 12 | 13 | 8 | 67% | 60% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 22 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 102,6 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 87,1 milioane euro (101% din alocarea FEDR).

Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

- Depus: 1.094 cereri de finanțare, în valoare totală de 1,5 miliarde euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 1,07 miliarde euro (grad de depunere de 285%).

- Contractat: 505 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 682,7 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 443,8 milioane euro (grad de contractare de 118%).

Prin cele 505 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Unități de învățământ reabilitate (nr) | O | 526 | 494 | 330 | 159% | 150% |
| Elevi / studenți care beneficiază de infrastructura de învățănânt reabilitată/modernizată/ echipată - nr. | R | 257.817 | 232.280 | 45.000 | 573% | 516% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 487 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 331,2 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 281,5 milioane euro (75% din alocarea FEDR).

### 3.3.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Proiecte nefuncționale pentru care se continuă implementarea până la 31.03.2019:

- 2 proiecte în valoare totală a cheltuielilor certificate și plătite de 15,6 milioane euro, din care contribuția FEDR de 13,2 milioane euro.

Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Nu au fost întâmpinate probleme semnificative în implementarea proiectelor aferente acestui domeniu major de intervenție.

Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Nu au fost întâmpinate probleme semnificative în implementarea proiectelor aferente acestui domeniu major de intervenție.

Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Proiecte nefuncționale pentru care se continuă implementarea până la 31.03.2019:

- 6 proiecte în valoare totală a cheltuielilor certificate și plătite de 10,8 milioane euro, din care contribuția FEDR de 9,2 milioane euro.

## 3.4. AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

### 3.4.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DMI 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală |
|  | Indicatori de output |
| Structuri de sprijinire a afacerilor asistate (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 42 | 74 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (după doi ani de la finalizarea proiectului) (%) | Realizat | NA | NA | NA | NA | NA | 90.4 | 58 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 93 | 386 | 2.036 | 3.363 | 9.746 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DMI 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi |
|  | Indicatori de output |
| Site-uri industriale poluate şi neutilizate reabilitate şi pregătite pentru noi activităţi economice (ha.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DMI 4.3: Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor |
|  | Indicatori de output |
| Microîntreprinderi sprijinite (nr.) | Realizat | 57 | 197 | 341 | 865 | 1.358 | 1.625 | 2.092 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Locuri de muncă nou create în microîntreprinderile sprijinite (nr.) | Realizat | 218 | 888 | 1.470 | 3.855 | 6.404 | 7.404 | 9.714 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |

Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

- Depus: 282 cereri de finanțare, în valoare totală de 1,88 miliarde euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 819 milioane euro (grad de depunere de 390%).

- Contractat: 79 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 409,2 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 168 milioane euro (grad de contractare de 80%).

Prin cele 79 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Structuri de sprijinire a afacerilor asistate (nr) | O | 79 | 74 | 17 | 465% | 435% |
| Rata de ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor (%) | R | 87 | 58 | 50 | 174% | 116% |
| Locuri de munca create - infrastructură de afaceri (nr) | R | 9.741 | 9.746 | 3.000 | 325% | 325% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 74 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 240,5 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 135,4 milioane euro (65% din alocarea FEDR).

Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

- Depus: 9 cereri de finanțare, în valoare totală de 71,8 milioane euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 36,8 milioane euro (grad de depunere de 141%).

- Contractat: 6 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 44,9 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 23 milioane euro (grad de contractare de 88%).

Prin cele 6 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Situri industriale reabilitate (ha) | O | 92 | 77 | 75 | 123% | 102% |
| Locuri de munca create - situri industriale (nr) | R | 1.019 | 0 | 1.000 | 102% | 0% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 6 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 23,3 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 15,5 milioane euro (59% din alocarea FEDR).

Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

- Depus: 5.402 cereri de finanțare, în valoare totală de 1,11 miliarde euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 727,1 milioane euro (grad de depunere de 273%).

- Contractat: 2.120 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 426 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 284 milioane euro (grad de contractare de 107%).

Prin cele 2.120 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Microintreprinderi asistate financiar (nr) | O | 2.120 | 2.092 | 1.500 | 141% | 139% |
| Locuri de munca create - microîntreprinderi (nr) | R | 9.839 | 9.714 | 3.000 | 328% | 324% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 2.092 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 304,5 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 272,4 milioane euro (102% din alocarea FEDR).

Prin finalizarea celor 2.092 proiecte s-au obținut următoarele rezultate:

### 3.4.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

Proiecte nefuncționale pentru care se continuă implementarea până la 31.03.2019:

- 1 proiect în valoare totală a cheltuielilor certificate și plătite de 8,8 milioane euro, din care contribuția FEDR de 5,5 milioane euro.

Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

Nu au fost întâmpinate probleme semnificative în implementarea proiectelor aferente acestui domeniu major de intervenție.

Domeniul Major de Intervenţie 4.3 - Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

Nu au fost întâmpinate probleme semnificative în implementarea proiectelor aferente acestui domeniu major de intervenție.

## 3.5. AXA PRIORITARĂ  5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

### 3.5.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DMI 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe |
|  | Indicatori de output |
| Proiecte în turism (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 27 | 89 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Locuri de muncă nou create / menţinute (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 2 | 149 | 191 | 336 | 544 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DMI 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice |
|  | Indicatori de output |
| Proiecte în turism (nr.) | Realizat | 0 | 1 | 8 | 28 | 52 | 68 | 118 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| IMM sprijinite (nr.) | Realizat | 0 | 1 | 7 | 25 | 44 | 55 | 241 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 350 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turişti sosiţi în structurile de cazare reabilitate / modernizate / echipate (nr.) | Realizat | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.424.247 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 400.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată / modernizată / echipată (nr.) | Realizat | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.780.855 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 800.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locuri de muncă nou create / menţinute (nr.) | Realizat | 0 | 12 | 82 | 419 | 882 | 1.456 | 1.963 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DMI 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică |
|  | Indicatori de output |
| Campanii de promovare a brandului turistic (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică sprijinite (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 109 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Vizitatori în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 325.058 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 mil. |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vizitatori web site (nr.) | Realizat | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 8.781.581 |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 mil. |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |

Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenție 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

- Depus: 179 cereri de finanțare, în valoare totală de 705,8 milioane euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 491,5 milioane euro (grad de depunere de 190%).

- Contractat: 94 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 416 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 269 milioane euro (grad de contractare de 104%).

Prin cele 94 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Proiecte în turism - patrimoniu cultural (nr) | O | 94 | 89 | 100 | 94% | 89% |
| Locuri de muncă create - patrimoniu cultural (nr) | R | 680 | 544 | 200 | 340% | 272% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 89 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 223,9 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 192,9 milioane euro (75% din alocarea FEDR).

Domeniul Major de Intervenție 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

- Depus: 368 cereri de finanțare, în valoare totală de 1,54 miliarde euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 734 milioane euro (grad de depunere de 279%).

- Contractat: 135 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 555,2 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 267,9 milioane euro (grad de contractare de 102%).

Prin cele 135 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Proiecte în turism - agrement turistic (nr) | O | 135 | 118 | 300 | 45% | 39% |
| IMM asistate financiar - agrement turistic (nr) | R | 79 | 241 | 350 | 23% | 69% |
| Turişti sosoţi în structurile de cazare reabilitate / modernizate / echipate (nr.) | R | 358.699 | 1.424.247 | 400.000 | 89% | 356% |
| Înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată / modernizată / echipată (nr.) | R | 808.865 | 1.780.855 | 800.000 | 101% | 223% |
| Locuri de munca create - agrement turistic (nr) | R | 2.278 | 1.963 | 800 | 285% | 245% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 118 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 226,1 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 151,3 milioane euro (58% din alocarea FEDR).

Domeniul Major de Intervenție 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

- Depus: 865 cereri de finanțare, în valoare totală de 308,8 milioane euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 223,3 milioane euro (grad de depunere de 175%).

- Contractat: 418 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 126,8 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 91 milioane euro (grad de contractare de 71,5%).

Prin cele 418 contracte de finanțare semnate se estimează atingerea următoarelor procente de realizare a indicatorilor propuși în documentul programatic (POR):

| Indicator de program | Tip* | Estimat prin contracte semnate | Realizat prin proiecte finalizate | Ținta POR 2007-2013 | Grad de contractare | Grad de realizare prin proiecte finalizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/5 | 7=4/5 |
| Campanii promovare brand turistic (nr) | O | 54 | 41 | 10 | 540% | 410% |
| Centre Naționale de Informare și Promovare Turistică (nr) | O | 109 | 109 | 100 | 109% | 109% |
| Vizitatori în Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (nr.) | R | 2.757.364 | 325.058 | 2.500.000 | 110% | 13% |
| Vizitatori web site (nr.) | R | 5.985.477 | 8.781.581 | 1.500.000 | 399% | 585% |
| * O = indicator de output; R = indicator de rezultat. |

- Finalizat: 382 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 56,7 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 48,8 milioane euro (38% din alocarea FEDR).

### 3.5.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Domeniul Major de Intervenţie 5.1 - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Proiecte nefuncționale pentru care se continuă implementarea până la 31.03.2019:

- 3 proiecte în valoare totală a cheltuielilor certificate și plătite de 11,4 milioane euro, din care contribuția FEDR de 10,1 milioane euro.

Domeniul Major de Intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice

Proiecte nefuncționale pentru care se continuă implementarea până la 31.03.2019:

- 14 proiecte în valoare totală a cheltuielilor certificate și plătite de 51,5 milioane euro, din care contribuția FEDR de 30,6 milioane euro.

Domeniul Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Nu au fost identificate probleme semnificative în implementarea acestui domeniu major de intervenție.

## 3.6. AXA PRIORITARĂ  6 - Asistenţă tehnică

### 3.6.1. Realizarea obiectivelor și analiza progreselor înregistrate

Informaţii asupra progresului fizic al priorităţii

| Indicatori |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DMI 6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional |
|  | Indicatori de output |
| Studii, analize, rapoarte, strategii (nr) | Realizat | 0 | 2 | 4 | 12 | 23 | 24 | 42 | NA |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Participanţi la cursurile de pregătire (personal OI/AM, beneficiari şi potenţiali beneficiari) (nr) | Realizat | 760 | 2.422 | 2.956 | 4.397 | 5.297 | 6.368 | 7.530 | NA |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zile participant la instruire (nr.) | Realizat | 2.280 | 4.245 | 5.887 | 10.342 | 14.139 | 16.133 | 17.913 | NA |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DMI 6.2: Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR |
|  | Indicatori de output |
| Evenimente de comunicare şi promovare (nr.) | Realizat | 500 | 944 | 1.272 | 1.556 | 1.716 | 1.841 | 1.941 | NA |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori de rezultat |
| Nivelul de conştientizare a publicului privind POR (%) | Realizat | 30% | 30% | 39% | NA | 44% | 46% | 46% | 46% |  |
|  | Ţinta |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |
|  | Baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Analiza calitativă

Domeniul Major de Intervenţie 6.1: Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării Programului Operaţional Regional

- Depus: 41 cereri de finanțare, în valoare totală de 135,5 milioane euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 96,1 milioane euro (grad de depunere de 105,4%).

- Contractat: 41 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 131,3 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 93,6 milioane euro (grad de contractare de 102,6%).

- Finalizat: 41 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 107 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 80,3 milioane euro (88% din alocarea FEDR).

Domeniul Major de Intervenţie 6.2: Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR

- Depus: 35 cereri de finanțare, în valoare totală de 19,1 milioane euro, din care contribuția comunitară solicitată era de 13,3 milioane euro (grad de depunere de 179,3%).

- Contractat: 35 contracte de finanțare semnate în valoare totală de 13,5 milioane euro, din care contribuție comunitară era de 7,7 milioane euro (grad de contractare de 103,5%).

- Finalizat: 35 proiecte finalizate cu o valoare totală eligibilă de 7,6 milioane euro, din care valoarea FEDR a fost de 5,7 milioane euro (76,3% din alocarea FEDR).

### 3.6.2. Probleme semnificative întâmpinate şi măsurile luate pentru combaterea lor

Nu au fost identificate probleme semnificative în implementarea acestui domeniu major de intervenție.

# 4. PROGRAME FSE: COERENŢĂ ŞI CONCENTRARE.

Nu se aplică.

# 5. PROGRAME FEDR/FOND DE COEZIUNE: PROIECTE MAJORE

Nu se aplică.

# 6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ

6.1. Strategia de Asistenţă Tehnică (SAT)

Autoritatea de Management pentru POR împreună cu Organismele Intermediare au dezvoltat în anul 2007 o strategie de implementare a acestei axe prioritare, prin detalierea operaţiunilor şi activităţilor eligibile şi respectiv a indicatorilor specifici acestor domenii majore de intervenţie.

Strategia de Asistenţă Tehnică a fost elaborată ţinându-se seama de prevederile Programului Operaţional Regional 2007 -2013, a cărui implementare a fost menită să o sprijine, precum şi de specificul instituţiilor implicate în implementarea acestei strategii (AM POR, OI-uri). Documentul a fost aprobat de Comitetul de Monitorizare pentru POR în data de 16 august 2007.

Obiectivele specifice ale acestui document programatic au constat în:

- Planificarea corectă a resurselor financiare alocate axei prioritare de AT pentru a acoperi nevoile de asistenţă identificate, pe toată perioada legală a implementării POR;

- Creşterea nivelului general de informare şi conştientizare asupra POR;

- Creşterea calităţii serviciilor oferite de AM şi OI-uri în procesul de implementare POR;

Reglementarea tipurilor de cheltuieli eligibile privind asistenţa tehnică a fost realizată prin ordinul comun al ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor Nr. 1147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, modificat şi completat prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 441/2009/2305/2009.

Pe parcursul perioadei de implementare a POR, SAT a fost modificată după cum urmează:

1. prin Hotărârea CM POR nr. 59/20.05.2010 privind modificarea Strategiei de asistenţă tehnică, care a vizat actualizarea bazei legale menţionate în Strategia de asistenţă tehnică, a ajustărilor instituţionale, respectiv includerea OI Turism în cadrul ministerului, modificarea atribuţiilor CRESC, şi constituirea unei unităţi dedicate evaluării AM POR. Totodată, documentul a fost armonizat cu DCI a POR.

2. prin Hotărârea CM POR nr.67/27.05.2011. Modificările au vizat următoarele aspecte:

- suplimentarea alocării financiare pentru ADR Bucureşti-Ilfov;

- introducerea operaţiunii intitulate “Sprijin pentru pregătirea următoarei perioade de programare a POR, prin elaborarea de studii, respectiv identificarea de proiecte pentru portofoliile regionale”;

eligibilitatea cheltuielilor, având în vederea modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” din cadrul Programului Operaţional Regional.

3. prin Hotărârea CM POR nr.80/23.10.2012, deoarece estimările transmise de organismele intermediare pentru necesarul de finanţare în cadrul contractelor pentru perioada 2013-2015 depăşeau sumele disponibile în Planul Financiar al Strategiei de Asistenţă Tehnică, AM POR a supus aprobării Comitetului de Monitorizare al POR modificarea acestuia, prin realocarea sumei de  14.230.094 Euro către DMI 6.1 – subdomeniul 1 – Sprijin pentru implementare POR – OI/ADR după cum urmează:

- de la DMI 6.1, subdomeniul 2 - Sprijin pentru implementarea POR - OI TURISM – 2.859.448 Euro;

- de la DMI 6.2, subdomeniul 1 - Informare si publicitate OI/ADR - 1.745.975 Euro;

- de la DMI 6.2, subdomeniul 2 - Informare si publicitate AMPOR – 9.624.671 Euro;

4. prin Hotărârea CM POR nr.98/07.11.2013 a fost aprobată realocarea sumei de  1.071.749 Euro de la DMI 6.2. – Sprijinirea activităților de informare și publicitate privind POR, către DMI 6.1 – subdomeniul 1 – Sprijin pentru implementare POR – OI/ADR. Această realocare a fost necesară deoarece estimările transmise de organismele intermediare pentru necesarul de finanţare în cadrul contractelor pentru perioada 2013-2015 depăşeau sumele disponibile în Planul Financiar al Strategiei de Asistenţă Tehnică.

6.2. Situaţia contractelor de finanţare în cadrul Axei de Asistenţă Tehnică a POR 2007-2013

În perioada 2007-2013, valoarea totală a contractelor de finanţare încheiate în cadrul axei prioritare 6 – Asistenţă tehnică a POR, la finalul implementării acestora, a fost de 124.046.081,24 Euro.

Astfel, au fost încheiate un număr de 76 de contracte de finanţare, 41 pe DMI 6.1 şi 35 pe DMI 6.2. Beneficiarii acestor contracte au realizat 659 de cereri de rambursare, în valoare totală efectiv plătită de 113.589.877,05 Euro

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a AM POR, OI POR şi a beneficiarilor

Pe parcursul perioadei de implementare a Programului Operaţional Regional, s-au derulat activităţi ce au avut ca obiectiv dezvoltarea capacităţii instituţionale a AM POR şi a organismelor intermediare, instruirea personalului acestor instituţii, precum şi a beneficiarilor de finanţare în cadrul POR, după cum urmează:

În anul 2007, în vederea pregătirii implementării POR, a fost implementat un proiect de asistenţă tehnică finanţat din programul Phare CES 2004, intitulat „Instruire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale, alocate POR”, implementat în perioada 15 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2008, în valoare 1.499.800 EURO.

Obiectivul principal al acestui proiect a fost să creeze premisele unei rate mari de absorbţie a Fondurilor Structurale în România, disponibile prin Programul Operaţional Regional şi prin Programele Operaţionale de Cooperare Teritorială Europeană, programe gestionate de MDLPL.

Rezultatele proiectului au fost:

- Realizarea Programului de Instruire 2007-2013 pentru POR/ CTE şi a Planului de Acţiune pentru instruire 2007-2009. Realizarea Aplicaţiei pentru Identificarea Nevoilor de Instruire ale beneficiarilor şi a Sistemului de Monitorizare a Instruirii.

- Organizarea unui număr de 16 sesiuni de informare, în toate regiunile de dezvoltare, pentru factorii de decizie – 409 participanţi.

- Elaborarea Ghidulului practic pentru POR , a broşurii destinate beneficiarilor „Informaţii utile în accesarea Fondurilor Structurale alocate prin Programul Operaţional Regional şi prin Programele de Cooperare Teritorială”, realizarea materialului „Formare de Formatori – Tehnici de Formare” (destinat trainerilor interni din cadrul Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare), a materialului „Instruire la nivelul Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare”.

- Organizarea de instruiri pentru toate grupurile ţintă ale proiectului:

  - Formarea unui grup de 32 de formatori interni în cadrul Autorităţilor de Management şi a Organismelor Intermediare în cadrul a 7 sesiuni specifice de instruire.

  - Instruirea a 221 de persoane din cadrul Autorităţilor de Management şi a Organismelor Intermediare pe aspecte privind managementul programelor operaţionale, management financiar, control şi audit.

  - Instruirea unui număr de 1706 persoane din cadrul instituţiilor potenţial beneficiare în următoarele domenii: instruire privind Fondurile Structurale - nivel de bază (316 persoane), pregătirea de proiecte (472 persoane), evaluarea impactului de mediu (100 persoane), achiziţii publice (422 persoane), managementul proiectului (396 persoane).

De asemenea, începând cu 2007 a fost implementat proiectului intitulat „Facilitatea de pregătire a proiectelor de infrastructură şi training pentru ADR-uri şi autorităţile locale în pregătirea şi implementarea de proiecte de infrastructură, octombrie 2007 - noiembrie 2008, finanţat din Phare CES 2005, în valoare de 4.800.000 EURO.

Activităţile principale derulate pe parcursul perioadei de implementare au constat în:

- Identificarea şi dezvoltarea a 8 proiecte pilot de regenerare urbană, care urmează a fi propuse spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional; identificarea bunelor practici în dezvoltarea acestui tip de proiecte, sub forma unui ghid care să fie diseminat ulterior;

- Furnizarea de evaluatori independenţi care să efectueze analiza/evaluarea tehnică şi financiară, precum şi a gradului de maturitate a propunerilor de proiecte depuse spre finanţare în cadrul axelor prioritare ale POR, şi care să facă recomandări de îmbunătăţire a acestora;

- Furnizarea de experţi tehnici care să sprijine potenţialii beneficiari POR în pregătirea unor propuneri de proiecte/cereri de finanţare în cadrul POR şi, de asemenea, să contribuie la întărirea capacităţii birourilor de consultanţă tehnică (help-desks) organizate în acest scop la nivelul fiecărui Organism Intermediar;

- Sprijin pentru Autoritatea de Management a POR din cadrul MDRL în evaluarea respectării tematicilor orizontale (politici comunitare şi teme orizontale) de către propunerile de proiecte / cererile de finanţare depuse în cadrul POR;

- Sprijin pentru Autoritatea de Management a POR din cadrul MDRL, precum şi pentru Organismele Intermediare în vederea actualizării/îmbunătăţirii procedurilor interne de lucru referitoare la evaluarea/selecţia propunerilor de proiecte şi implementarea proiectelor.

Principalele rezultate obţinute in cadrul contractului:

- Elaborarea metodologiei pentru evaluarea planurilor integrate de dezvoltare urbană depuse de către polii de dezvoltare urbană

- Elaborarea versiunilor preliminare ale Planurilor integrate de dezvoltare pentru 7 poli de creştere;

- Realizarea unui seminar de informare pentru polii de creştere

- 696 Cereri de finanţare evaluate

- 3 proiecte tehnice analizate

- Furnizarea unui expert tehnic pentru minim 1 zi/săptămână pentru biroul de informare stabilit la nivelul fiecărei ADR/OI

- Realizarea Ghidurilor pentru potenţialii solicitanţi/beneficiari privind:

√ Ajutor de stat

√ Egalitatea de şanse

√ Dezvoltarea sustenabilă

√ Proiecte generatoare de venit

- Realizarea Ghidului de sugestii pentru biroul de informare al OI

- On-the-job mentoring/training pentru personalul AMPOR şi OIPOR privind egalitatea de şanse – seminarii de informare pentru personalul OIPOR (1/regiune şi 1 seminar comun la finele proiectului);

În anul 2008, a fost implementat contractul intitulat „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Regional şi Programele Operaţionale din cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale”,  finanţat prin programul Phare CES 2005, cu o valoare a contractului de 3,200,000.00 EURO

Proiectul a sprijinit personalul Ministerului Dezvoltării Regională şi Locuinţei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, personalul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională şi al Ministerului Turismului, în calitate de Organisme Intermediare, în efectuarea cu succes a transferului de la implementarea programelor de preaderare la managementul şi implementarea Programului Operaţional Regional.

Activităţile principale ale proiectului au constat în:

- sprijinirea instituţiilor beneficiare (AM POR şi OI) în elaborarea şi implementarea strategiilor/planurilor de schimbare organizaţională pentru orientarea acestor instituţii în trecerea de la gestionarea programului Phare la sistemele şi procedurile necesare pentru managementul şi implementarea proiectelor/programelor finanţate prin Fondurile Structurale.

- furnizarea de training şi consultanţă pentru Autoritatea de Management şi Organismelor Intermediare pe tematici specifice;

- îmbunătăţirea/actualizarea manualelor/ ghidurilor / instrucţiunilor interne.

În cadrul acestui proiect au fost organizate un număr de 22 de sesiuni de instruire adresate atât personalului AM POR şi OI POR, cât şi personalului din direcţiile ce gestionează fonduri de preaderare ce urmează a fi transferat în direcţiile ce gestionează fonduri structurale, având următoarele teme: managementul programului operaţional, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectului, management financiar, analiza cost beneficiu, implementarea planurilor de comunicare, instruire specifică pentru birourile de informare, etc. La cele 22 de sesiuni de instruire au participat un număr total de 654 participanţi.

În 2008 şi 2009, a fost implementat contractul intitulat „Instruire la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale gestionate de MDRL”,  finanţat din programul Phare CES 2006, având o valoare de 969.600 Euro.

Obiectivul principal al acestui contract a fost acela de a stabili premisele unei rate mari de absorbţie la nivel naţional şi regional, prin asigurarea unei corecte utilizări a Fondului European pentru Dezvoltare Regională. Beneficiarii activităţilor prevăzute în proiect au fost AM POR, Organismele Intermediare şi potenţiali beneficiari/beneficiari ai POR.

Rezultatele contractului au constat în:

- Actualizarea şi implementarea parţială a Planului de Acţiune pentru instruire 2008-2010

- Elaborarea şi tipărirea materialelor de instruire: materialul „cele mai frecvente greşeli realizate de beneficiari” şi materialul „Întrebări şi răspunsuri” (destinat beneficiarilor), materialul „Instruire specializată pentru beneficiari” – 1500 exemplare , materialul „Formare de Formatori – Tehnici de Formare” (destinat trainerilor interni din cadrul Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare – 60 exemplare ), materialul „Instruire la nivelul Autorităţilor de Management şi Organismelor Intermediare” – 300 exemplare

- Organizarea de instruiri pentru toate grupurile ţintă ale proiectului: instruirea a 265 de persoane din cadrul Autorităţilor de Management şi a Organismelor Intermediare pe aspecte privind managementul programelor operaţionale, management financiar, control şi audit;

- Instruirea unui număr de 1400 persoane din cadrul instituţiilor potenţial beneficiare în următoarele domenii: pregătirea de proiecte, achiziţii publice, managementul proiectului.

Până la sfârşitul anului 2008, a fost stabilit calendarul instruirilor, au fost elaborate materialele de instruire pentru o parte dintre modulele de instruire şi au fost implementate 3 sesiuni de instruire adresate AM şi OI, la care au participat un număr de 47 de participanţi.

Între 2008 şi 2009, a fost implementat contractul intitulat „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţii de Management şi Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru îmbunătăţirea calităţii proiectelor propuse spre finanţare în cadrul Axelor prioritare 1 – 5”, finanţat prin programul Phare CES 2006, în valoare de 4,298,000.00 EURO.

Activităţile derulate în cadrul acestui contract au constat în:

- sprijinirea instituţiilor centrale şi regionale implicate în managementul şi implementarea Programului Operaţional Regional, în gestionarea corespunzătoare a fondurilor alocate prin POR 2007 – 2013, prin finanţarea unor proiecte mature care răspund obiectivelor POR;

- analizarea fezabilităţii maturităţii şi gradului în care cererile de finanţare depuse în cadrul Axelor prioritare 1 – 5 ale POR răspund obiectivelor acestui program şi în formularea de recomandări  promotorilor acestor proiecte în vederea îmbunătăţirii acestora – 1700 cereri de finanţare şi documentaţiile tehnice aferente, inclusiv proiectele tehnice atunci când este cazul;

- îmbunătăţirea procedurilor interne de lucru şi/sau a ghidurilor solicitantului, pe baza constatărilor şi recomandărilor efectuate ca urmare a procesului de analiză a cererilor de finanţare.

În anul 2010, AM POR a demarat implementarea unui acord cadru cu titlul „Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităţilor tehnice şi generale pentru personalul din cadrul Autorităţii de Management, Organismelor Intermediare şi instituţiilor beneficiare ale Programului Operaţional Regional” finanţat din axa 6 - Asistenţă Tehnică, domeniul 6.1, dedicat creşterii capacităţii de implementare a POR. Implementarea contractului subsecvent numărul 1 a Acordului Cadru mai sus menţionat a început în data de 09.08.2010  având prevăzute următoarele activităţi pentru o perioadă de 12 luni:

- instruirea unui număr de 375 angajaţi din cadrul AM şi OI POR pe temele de interes identificate in cadrul analizei nevoilor de instruire, respectiv: analiză cost – beneficiu, verificarea proiectului tehnic, elemente de legislaţie privind calitatea în construcţii, verificarea implementării contractelor de lucrări, proiecte generatoare de venit, certificarea cheltuielilor la nivel de proiect, achiziţii publice lucrări, achiziţii bunuri şi servicii, evaluarea programului operaţional, sisteme contabile, informare şi publicitate, dezvoltarea abilităţilor manageriale şi administrative. Instruirile au avut o durată de 3 zile.

- organizarea de asistenţă on the job pentru un interval de 8 ore pentru tema managementul riscurilor

- organizarea de schimburi de experienţă în state membre UE pentru un număr de 100 angajaţi din cadrul AM şi OI POR pentru următoarele teme de interes: implementarea proiectelor de dezvoltare urbană,  implementarea proiectelor de infrastructură finanţate din FEDR la nivel regional, dezvoltarea structurilor de afaceri, creşterea performanţei programului operaţional, management financiar pentru proiecte finanţate din FEDR, monitorizarea la nivel naţional şi regional, implementarea proiectelor de turism şi promovare turistică. Schimburile de experienţă au avut o durată prevăzută de 4 zile.

- instruirea unui număr de 450 angajaţi din cadrul instituţiilor beneficiare pentru următoarele domenii de interes: achiziţii publice (cu accent pe achiziţii publice lucrări) şi implementarea proiectelor (cu accent privind contractele de lucrări).

- asistenţă pentru baza de date de monitorizare a instruirii (Training Monitoring System).

Rezultatele contractului subsecvent numărul 1 a Acordului Cadru  menţionat, până la finalul anului 2010, au fost:

- 12 sesiuni de instruire, a câte 3 zile, pentru un număr total de 207 participanţi din cadrul AM POR şi OI POR;

- o sesiune de asistenţă tehnică on the job cu o durată de 8 ore;

- organizarea a 3 vizite de studii în state membre ale UE (Italia, Spania şi Ungaria) pentru un număr de 40 de angajaţi din cadrul AM POR şi OI POR

- 14 sesiuni de instruire, a câte 3 zile, pentru un număr de 287 de angajaţi din cadrul instituţiilor  beneficiare;

- Prezentarea unei analiza tehnice a bazei de date privind instruirea (TMS).

În afara contractului de instruire menţionat, personalul AM şi OI a avut participări punctuale la sesiuni de instruire organizate de instituţii europene sau româneşti în domeniul managementului fondurilor structurale.

Implementarea acordului cadru anterior menţionat a fost continuată în anul 2011, activităţile desfăşurate fiind după cum urmează:

- Sesiuni de instruire pentru un număr de 552 participanţi din cadrul AM POR şi OI POR (26 sesiuni de instruire a 3 zile fiecare pentru un număr mediu de 21 participanţi);

- 10 vizite de studii tehnice pentru 132 persoane din cadrul AM POR şi OI POR;

- Sesiuni de instruire pentru 757 persoane din instituţii beneficiare - 35 sesiuni de instruire de achiziţii publice şi implementare proiecte.

În afara acestor sesiuni de instruire au fost desfășurate activități de tip ”on the job” pentru un număr de 70 participanți din cadrul AM și OI POR.

În anul 2012 atât Autoritatea de Management cât și Organismele Intermediare au utilizat resursele disponibile din axa 6 Asistență Tehnică, pentru întărirea capacității instituționale. În acest sens personalul din AM POR și OI POR a participat la sesiuni de instruire organizate de furnizori externi în funcție de necesitățile de instruire identificate în procesul anual de analiză a nevoilor de instruire.

Pentru personalul din cadrul instituțiile beneficiare, Organismele Intermediare au organizat sesiuni de instruire în funcție de nevoile de instruire identificate. Astfel, în anul 2012 s-au desfăşurat următoarele activităţi de instruire pentru grupurile tinta menționate:

- Sesiuni de instruire pentru un număr de 171 participanţi din cadrul AM POR din care 40 de participări au fost organizate prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) și una prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Adminstrative (PODCA);

- 398 de participanți din cadrul Organismelor Intermediare au participat la sesiuni de instruire diverse în funcție de necesitățile identificate;

Au fost organizate de către Organismele Intermediare sesiuni de instruire pentru 853 persoane din instituţii beneficiare privind achiziţiile publice şi implementarea proiectelor.

În anul 2013, personalul din AM POR și OI POR a participat la sesiuni de instruire organizate de furnizori externi, în funcție de necesitățile de instruire identificate în procesul anual de analiză a nevoilor de instruire.

Pentru personalul din cadrul instituțiile beneficiare, Organismele Intermediare au organizat sesiuni de instruire în funcție de nevoile de instruire identificate.

Au fost desfăşurate următoarele activităţi de instruire pentru grupurile țintă:

- Un număr de 13 sesiuni de instruire pentru un număr de 171 participanţi din cadrul AM POR;

- 900 de participanți din cadrul Organismelor Intermediare au participat la 54 sesiuni de instruire cu teme diverse în funcție de necesitățile identificate;

- Au fost organizate de către Organismele Intermediare 134 sesiuni de instruire pentru 1.226 persoane din instituţii beneficiare privind achiziţiile publice şi implementarea proiectelor.

În anul 2014, atât Autoritatea de Management, cât și Organismele Intermediare au utilizat resursele disponibile din axa 6, Asistență Tehnică, pentru întărirea capacității instituționale. În acest sens, personalul din AM POR și OI POR a participat la sesiuni de instruire organizate de furnizori externi, în funcție de necesitățile de instruire identificate în procesul anual de analiză a nevoilor de instruire.

Pentru personalul din cadrul instituțiilor beneficiare, Organismele Intermediare, au organizat sesiuni de instruire în funcție de nevoile de instruire identificate. 792 de beneficiari au fost instruiţi prin intermediul organismelor intermediare.

Astfel, în anul 2014 AM POR a desfăşurat următoarele activităţi de instruire:

- Un număr de 5 sesiuni de instruire pentru un număr de 105 participanţi din cadrul AM POR și OI POR, în domeniul prevenirii situațiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese și nereguli;

- Un număr de 10 sesiuni de instruire pentru un număr de 202 participanţi din cadrul instituţiilor beneficiare, în domeniul prevenirii situațiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese și nereguli.

De asemenea, 272 de salariaţi ai organismelor intermediare au participat la diverse sesiuni de instruire cu finanţare din cadrul axei prioritare 6 – Asistenţă Tehnică.

În perioada 2013-2015, AM POR a implementat 2 proiecte de instruire destinate îmbunătățirii capacității de absorbție la nivelul AM POR, OI POR si beneficiari, respectiv:

- Servicii de instruire în vederea prevenirii situaţiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese şi nereguli în cadrul Autorităţii de Management, Organismelor Intermediare şi instituţiilor beneficiare ale Programul Operațional Regional

Grup țintă: 100 persoane din cadrul AM POR / OI POR și 365 persoane din cadrul instituțiilor beneficiare.

Teme abordate:

- Identificarea şi soluţionarea situaţiilor cu suspiciune de fraudă

- Identificarea, tratarea neregulilor, raportarea diferitelor tipuri de nereguli

- Prevenirea şi identificarea conflictului de interese

- Clasificarea neregulilor, diferențe între nereguli și situațiile cu suspiciune de fraudă

- Identificarea şi soluţionarea situaţiilor de incompatibilitate

- Asigurarea transparenţei în procesul de achiziţie publică conform OUG 34/ 2006.

- Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și generale pentru personalul din cadrul Autorităţii de Management, Organismelor Intermediare şi instituţiilor beneficiare ale Programul Operațional Regional

Grup țintă:

-200 persoane din cadrul AM POR/ OI POR (instruite pe teme precum Planificarea și Programarea, ACB, Monitorizarea proiectelor de infrastructură, Achiziții publice lucrări, Evaluare la nivel de program, managementul riscurilor, Audit, etc)

- 40 participanți la vizite de studii

- 50 zile on the job training

-200 persoane din cadrul instituțiilor beneficiare instruite pe tema ”Implementarea proiectelor”

- organizarea de întâlniri tehnice de lucru pentru un număr de 100 persoane

6.3 Coordonarea Asistenţei Tehnice pe parcursul perioadei de implementare a POR 2007-2013

În timp ce asistenţa tehnica din POR a sprijinit programarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea POR, POAT a acţionat in sensul definirii de standarde comune si orientări tuturor autorităţilor de management, facilitând totodată schimbul de experienţa şi practici intre AM-uri.

Pe parcursul perioadei de programare 2007-2013, POAT a finanţat, printre altele, studii si evaluări privind aspectele orizontale ale implementării instrumentelor structurale, in timp ce asistenţa tehnică din POR a finanţat măsurile specifice implementării POR, aşa cum au fost acestea identificate în cadrul documentului de programare, precum şi prin intermediul Strategiei de Asistenţă Tehnică.

De asemenea, POAT a asigurat finanţarea cheltuielilor salariale ale personalului AM POR, precum şi funcţionarea Sistemului informatic unic de management (SMIS) prin dezvoltarea si menţinerea sistemului, achiziţia si instalarea de echipamente IT necesare autorităţilor de management şi organismelor intermediare, precum şi instruirea personalului implicat in operarea sistemului.

Complementaritatea măsurilor finanţate prin POR cu cele acoperite de POAT a existat şi la nivelul activităţilor de informare şi publicitate, în conformitate cu Strategia de Comunicare a POR, respectiv a autorităţii de coordonare a instrumentelor structurale. Separaţia a fost realizată la nivelul gradului de specificitate a mesajelor transmise, în sensul că măsurile de informare finanţate din POR au avut în vedere aspectele specifice acestui program, in timp ce POAT a acţionat la un nivel de informare generala asupra instrumentelor structurale, obiectivelor politicii de coeziune etc.) De asemenea, utilizându-se aceeaşi abordare general/specific, s-a avut în vedere asigurarea complementarităţii şi în ceea ce priveşte  finanţarea măsurilor destinate întăririi capacității instituţiilor implicate în implementarea POR, respectiv a beneficiarilor programului.

Coordonarea globală a asistenţei tehnice finanţate din Axa prioritară 6 din POR, cu asistenţa tehnică finanţată la nivel orizontal din POAT, s-a realizat în cadrul Comitetului de Coordonare a Asistenţei Tehnice, organizat de AM POAT. Reprezentanţii AM POR au participat la toate reuniunile acestui comitet, împreună cu responsabili de AT din partea tuturor Programelor Operaţionale din cadrul Obiectivelor de Convergenţă şi Cooperare Teritorială, observatori din partea Autorităţii de Audit şi ACP.

Pe parcursul întregii perioade de programare, principalele subiecte discutate în cadrul acestor reuniuni au fost:

-	prezentarea stadiului implementării Axelor de AT şi a POAT, pe baza formularelor privind utilizarea AT, care conţin informaţii privind proiectele de AT şi contractele de achiziţii publice;

-	analizarea fişelor contractelor de achiziţii publice AT aflate în pregătire pentru evitarea posibilelor suprapuneri;

-	discutarea problemelor intervenite în implementarea AT;

-	prezentarea rezultatelor Grupurilor de Lucru privind problemele identificate pe domeniile respective şi a soluţiilor  care pot fi rezolvate prin finanţare AT;

prezentarea unei analize comparative privind procedura de elaborare, selecţie, aprobare si contractare a proiectelor de AT.

stadiul implementării expertizei primite din partea instituțiilor financiare internaționale (Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții).

alte aspecte.

Acest mecanism de coordonare a asistenţei tehnice va continua să funcţioneze şi pe parcursul perioadei de programare 2014-2020.

# 7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE

7.1 Planul de comunicare al POR: activităţi şi rezultate prevăzute

Tipuri de activităţi

A. Informarea	 ( Include activităţi al căror scop principal este să furnizeze informaţii asupra a ceea ce este POR, cum poţi obţine finanţare prin POR, care sunt rezultatele etc. Cele mai importante grupuri ţintă pentru aceste activităţi sunt potenţialii beneficiari şi beneficiarii.

I. Organizarea de conferinţe/ sesiuni de informare.

II. Site-ul POR, www.inforegio.ro

III. Birouri de informare

IV. Publicaţiile

V. Relaţii mass-media

VI. Reţeaua de informare REGIO

B. Promovarea 	( Activităţile din această categorie sunt menite să prezinte doar cele mai importante informaţii despre POR şi rezultatele sale care să arate impactul economic şi social al asistenţei financiare oferite de UE. Principalul grup ţintă pentru aceste activităţi este publicul general.

VII. Campanie publicitară radio, TV

VIII. Campania în presa scrisă

IX. Campanii stradale

X. Materiale promoţionale

C. Evaluarea 	( Va fi un proces continuu, pe toată durata implementării acestui plan. Atât publicul intern, cât şi actorii implicaţi vor fi beneficiarii acestor rezultate

Rezultate prevăzute

- conferinţe naţionale: 100 de participanţi la un eveniment, 10 articole apărute în presă în urma derulării unui eveniment, 100 de materiale de informare şi promovare distribuite la un eveniment

- sesiuni de informare: 12.000 de participanţi, 1.200 de sesiuni

- site-ul Regio: 1.000.000 vizitatori, 7.000 abonaţi

- birouri de informare: 14.000 de vizitatori, 175.000 exemplare de publicaţii distribuite

- publicaţii realizate: 500.000 exemplare

- campanii mass media: 1.120 de participanţi, 2 spoturi radio şi 2 spoturi TV produse, 840 materiale publicate în presă

- reţeaua de informare: 400 de membri, 56 evenimente organizate

- campanie outdoor: 1.200.000 afişe, 246 panouri, 27 bannere

- materiale promoţionale realizate: 228.000 buc.

7.2 Descrierea sintetică a activităţilor de comunicare realizate în perioada 2007-2015 de către Autoritatea de management şi de către Organismele Intermediare

| Nr. crt. | Activitate | Realizat AM | Realizat OI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Organizare de evenimente | 17 conferințe și forumuri naționale, cu 1.701 participanți 90 de sesiuni de informare și promovare, cu 3.145 de participanți | 3013 evenimente cu peste 68.351 participanţi |
|  | Relațiile cu mass media | Peste 300 comunicate/ invitații/ informații de presă transmise către mass media Peste 700 comunicate/ materiale de presă publicate în urma evenimentelor | Peste 1694 comunicate/ invitații/ informații de presă transmise către mass media Peste 5865 comunicate/ materiale de presă publicate în urma evenimentelor |
|  | Pagină website dedicată programului | 1.173.240 vizitatori | 449.309 vizitatori unici |
|  | Publicații | 525.650 exemplare | 697.063 exemplare |
|  | Materiale promoționale | 137.050 buc. | 350.500 |
|  | Campanii media | TV 23 spoturi TV (de 30 secunde), care au beneficiat de 16.646 difuzări pe canale TV cu acoperire națională și care au atins, în urma difuzărilor 8.914 TRP (puncte de audiență) 20 fillere TV (de 3 minute) care au beneficiat de peste 250 de difuzări și au atins un număr de 2.376 TRP (puncte de audiență) 3 filme de promovare, dintre care unul interactiv, ce se vizionează online 30 emisiuni TV cu promovarea proiectelor Regio Radio 27 spoturi radio, care au beneficiat de 17.168 de difuzări, pe stații radio de mare audiență și cu acoperire națională Ziare 4 machete pentru presa scrisă, care au beneficiat de 394 de inserții în ziare naționale de mare tiraj 6 articole de promovare în ziare naționale de mare tiraj 192 publireportaje în ziare naționale Online 2 bannere electronice – 16.908.584 afișări/vizualizări 192 publireportaje publicate în pagini web cu profil de știri 1 pagină pe Facebook creată, cu 38.900 like-uri 1 pagină YouTube, cu 69 abonați, 28.878 vizualizări Outdoor (panotaj stradal) 11 machete publicitare care au decorat 977 de panouri stradale de mari dimensiuni 12 spoturi video care au rulat pe 143 ecrane outdoor tip LED/LCD și au avut 5.029.919 apariții | 4 spoturi TV, cu 667 difuzări, 31 Ştiri TV 151 emisiuni 52 spoturi radio, cu 11.976 difuzări 220 ştiri radio 5573 articole, informări, machete 7 bannere electronice cu peste 38.368.835 impresii, peste 30 articole în online 1503 afişe 446 panouri şi bannere 29 panouri electronice 26 totemuri |
|  | Activitatea Birourilor de informare | 6.915 solicitări de informații soluționate | 55.512 solicitări de informații soluționate |
|  | Rețeaua comunicatorilor Regio | 1.098 membri la nivel național |
|  | Studii privind evaluarea activităților de informare și publicitate | 28 rapoarte de cercetare | - |

7.3 Analiza activităţilor de comunicare

În perioada de programare 2007-2013, România a avut o Strategie Națională de Comunicare prin care s-au promovat în mod coordonat măsurile de informare și publicitate privind Instrumentele Structurale și a făcut cunoscut rolul Uniunii Europene în efortul de a reducere disparitățile de dezvoltare. Strategia a stat la baza elaborării a câte unui Plan de Comunicare pentru fiecare Program Operațional.

Pe lângă activitățile de promovare a fondurilor europene gestionate realizate de fiecare Autoritate de Management, au avut loc mai multe activități de comunicare orizontale de anvergură, realizate de ACIS-MFE precedate și urmate de sondaje de opinie.

Astfel, în 2010 și 2012-2013 au avut loc campanii media de comunicare la nivel național, încadrate de trei sondaje de opinie care au măsurat și comparat gradul general de informare, precum și impactul campaniilor asupra publicului general. Colectarea datelor pentru aceste sondaje a avut loc în perioadele iunie 2010, martie 2011 și septembrie 2013.

În urma acestor sondaje a rezultat că gradul de notorietate al Instrumentelor Structurale la nivelul publicului general se afla pe un trend ascendent la sfârșitul anului 2013, față de anul 2010. Dacă în primele două valuri ale cercetărilor sociologice doar 33% și, respectiv, 40% din totalul eșantionului declarau că au auzit de Fondurile Structurale și de Coeziune, în al treilea val 48% dintre respondenți afirmau că au auzit vorbindu-se de Instrumentele Structurale. Însă, doar 28% dintre respondenți considerau că sunt destul de informați cu privire la fondurile europene disponibile pentru România după aderarea la UE. În creștere se afla și procentul celor care conștientizau beneficiile Instrumentelor Structurale pentru dezvoltarea României (de la 44% în primul val la 70% în al treilea val), a regiunii de reședință (de la 45% la 63%) și pentru bunăstarea proprie (de la 26% la 30%). Cu toate acestea, majoritatea respondenților (61% în al treilea val) consideră că de pe urma proiectelor finanțate din aceste fonduri beneficiază, în cele din urmă, doar un grup restrâns, respectiv cei care au obținut finanțarea. Iată de ce, pentru perioada 2014-2020, măsurile de comunicare trebuie să vizeze și conștientizarea publicul general cu privire la beneficiile aduse de finanțările europene la nivelul întregii societăți românești.

În ceea ce privește sursele preferate de informare, la sfârșitul anului 2013 se remarcă o creștere spectaculoasă a procentului celor care preferă internetul ca primă sursă de informare (de la 13% în al doilea val la 37% în al treilea), scăzând importanța informării de la televiziuni (de la 52% la 18%). Mai puțin importante sunt surse precum: administrația locală, instituțiile specializate, ziarele, emisiunile radio. Acestea sunt interesante pentru respondenți cel mult ca sursă secundară de informare (de confirmare sau de obținere de informații suplimentare).

ANEXE

# ANEXA 1 – Lista acronimelor şi abrevierilor

| ACIS | Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale |
| --- | --- |
| ACP | Autoritatea de Certificare şi Plată |
| ADI | Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară |
| ADR | Agenţia pentru Dezvoltare Regională |
| AM | Autoritatea de Management |
| AM POR | Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional |
| AMR | Asociaţia Municipiilor din România |
| ANRMAP | Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice |
| AOR | Asociaţia Oraşelor din România |
| APL | Autoritate publică locală |
| AT | Asistenţă Tehnică |
| BEI | Banca Europeană pentru Investiții |
| BERD | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| BEP | Biroul Evaluare Program |
| BM | Banca Mondială |
| CDR | Consiliul pentru Dezvoltare Regională |
| CE | Comisia Europeană |
| CES | Coeziune Economică şi Socială |
| CJ | Consiliul Judeţean |
| CMPOR | Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional |
| CNC | Comitetul Naţional de Coordonare a Instrumentelor Structurale |
| CNIPT | Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică |
| CNSC | Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor |
| CSNR | Cadrul Strategic Naţional de Referinţă |
| DCI | Document Cadru de Implementare |
| DGAPP | Direcţia Generală Autorizare Plăţi Programe |
| DGP | Direcţia Gestionare Program |
| DG REGIO | Direcţia Generală pentru Dezvoltare Regională |
| DJ | Drum Judeţean |
| DMI | Domeniu Major de Intervenţie |
| DSCP | Direcţia Strategie şi Coordonare Program |
| ESM | Evaluarea Strategică de Mediu |
| FEDR | Fondul European pentru Dezvoltare Regională |
| FSE | Fondul Social European |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| IMM | Întreprinderi Mici şi Mijlocii |
| JO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
| MDRAP | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice |
| MDRT | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului |
| MFP | Ministerul Finanţelor Publice |
| MO | Monitorul Oficial |
| MS | Ministerul Sănătăţii |
| MTI | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii |
| OG | Ordonanţă de Urgenţă |
| OI | Organism Intermediar |
| OMFP | Ordinul Ministerului Finanţelor Publice |
| ONG | Organizaţii Non-Guvernamentale |
| OUG | Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului |
| PAAR | Planuri de Acoperire şi Analiză a Riscurilor |
| PIB | Produsul Intern Brut |
| PNDR | Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală |
| PO | Programul Operaţional |
| POR | Programul Operaţional Regional |
| POS | Programul Operaţional Sectorial |
| RAI | Raportul Anual de Implementare |
| SAT | Strategia de Asistenţă Tehnică |
| SATROI | Serviciul Asistență Tehnică și Relația cu Organismele Intermediare |
| SEAP | Sistemul Electronic de Achiziţii Publice |
| SMIS | Sistemul Unic de Management al Informaţiei |
| TEN-T | Reţeaua Transeuropeană - Transport |
| TVA | Taxa pe Valoarea Adăugată |
| UCVAP | Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice |
| UE | Uniunea Europeană |
| UNCJR | Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România |
| UNDP | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| UPP | Unitatea de Politici Publice din MDRT |

# ANEXA 2 – Lista contractelor de finanțare semante până la data de 31 octombrie 2016

Lista contractelor de finanțare semnate până la data de 31 octombrie 2016, precum și lista acestora actualizată lunar, poate fi consultată accesând următorul link:

http://www.inforegio.ro/ro/implementare/proiecte-finantate.html

# ANEXA 3 - Defalcarea fondurilor pe categorii

# Anexa 4 – Tabel sinteză a proiectelor nefuncționale

Tabelul de sinteză a proiectelor nefuncționale pentru care se continuă implementarea până la 31.03.2019

TITLU PO: Programul Operațional Regional

NUMARUL CCI: 2007RO161PO001

| PRIORITATEA (Axa Prioritară) | REFERINȚA PROIECTULUI (Cod SMIS) | TITLUL PROIECTULUI | NUMELE BENEFICIARULUI | CHELTUIELI CERTIFICATE PLĂTITE (ÎN EUR) | CONTRIBUȚIA UNIUNII (ÎN EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere | 40523 | Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere | UAT Oras Navodari | 5.569.525,28 | 4.475.113,56 |
|  | 10888 | Reabilitare funcţională a pieţei revoluţiei - Slobozia | UAT Municipiul Slobozia | 1.781.570,63 | 1.431.476,48 |
|  | 48114 | Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si Platforma industriala Brazi | Parteneriatul dintre UAT Municipiul Ploiesti si UAT Judetul Prahova | 6.091.816,64 | 4.894.774,67 |
|  | 47919 | Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu | UAT Municipiul Craiova | 3.144.607,19 | 2.524.311,59 |
|  | 47994 | Reorganizarea si amenajarea spatiului public central din Municipiul Ramnicu Valcea | UAT Municipiul Ramnicu Valcea | 4.966.485,28 | 3.990.570,92 |
|  | 45761 | Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Ramnicu Valcea | UAT Municipiul Ramnicu Valcea | 768.850,65 | 315.228,77 |
|  | 19072 | Pasaj denivelat pe bulevardul Tudor Vladimirescu | UAT Municipiul Ramnicu Valcea | 3.917.490,13 | 3.147.703,32 |
|  | 31814 | Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega | UAT Municipiul Timişoara | 5.878.097,54 | 4.723.051,37 |
|  | 40800 | Centru TEAM (Tehnologie, evolutie, antreprenoriet, microintreprindere) - Zona Metropolitana Cluj - de sprijinire a afacerilor | UAT Municipiul Cluj Napoca | 6.836.142,92 | 2.802.818,60 |
|  | 37584 | Centru regional de excelenta pentru industrii creative | UAT Municipiul Cluj Napoca | 4.893.207,74 | 2.006.215,17 |
|  | 42801 | Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I - edificare cladiri, extindere si modernizare infrastructura | UAT Judetul Cluj | 9.485.175,72 | 3.888.922,04 |
|  | 48843 | Acces din strada Oasului cartierul Lomb din Cluj Napoca | UAT Municipiul Cluj Napoca | 607.007,57 | 226.353,12 |
|  | 40896 | Centru de agrement și SPA Predeal, Orașul Predeal, jud. Brașov | UAT Orașul Predeal | 3.455.540,38 | 1.416.771,55 |
|  | 40003 | Centru de afaceri, transfer tehnologic si incubator de afaceri | UAT Municipiul Brasov | 2.500.698,36 | 1.025.286,33 |
|  | 45717 | Accesibilitate in zona turistica Clabucet-Cioplea Predeal | UAT Orasul Predeal | 2.384.016,75 | 1.915.557,46 |
|  | 21685 | Modernizarea arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucuresti | UAT Sector 6 Bucuresti | 10.959.928,70 | 8.806.302,71 |
|  | 1433 | STRAZI: DEAL II, TUGUIATA II, BARIERA PUIESTI, COMPLEX SCOLAR, TRESTIANA, EXTINDERE CARTIER COMPLEX SCOLAR | AUT Municipiul Bârlad | 5.358.227,65 | 4.634.866,92 |
| Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport | 1474 | Modernizarea Bulevardul Dorobantilor | UAT Municipiul Braila | 16.527.764,70 | 13.278.406,16 |
|  | 3317 | Reabilitare si modernizare DJ603: Naipu (DN6) - Schitu - Mirau - Stoenesti - Ianculesti - Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ411) | UAT Judetul Giurgiu | 4.712.064,52 | 4.075.935,81 |
|  | 1098 | Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgovişte | UAT Municipiul Târgovişte | 2.386.409,35 | 2.064.244,08 |
|  | 3316 | Reabilitare si modernizare DJ411: Limita judet Calarasi - Hotarele - Isvoarele - Teiusu - Mironesti - Comana - Budeni - Branistari - Calugareni - Cranguri - Singureni - Iepuresti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN61) | UAT Judetul Giurgiu | 11.417.360,49 | 9.876.016,83 |
|  | 34787 | Modernizarea infrastructurii rutiere Piata Sudului | UAT Municipiul Bucuresti | 3.120.972,79 | 2.699.641,46 |
|  | 18362 | Realizarea lucrarilor de infrastructura pentru reabilitarea si modernizarea bulevardului Pipera | UAT Orasul Voluntari | 6.958.480,47 | 6.019.085,61 |
| Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale | 11623 | REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VASLUI | UAT JUDETUL VASLUI | 12.392.398,35 | 10.533.538,60 |
|  | 53526 | CAMPUS SCOLAR - LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN CEL MARE SI SFANT" VORONA | PARTENERIAT INTRE UAT COMUNA VORONA SI LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN CEL MARE SI SFANT" | 2.231.967,80 | 1.897.172,63 |
|  | 6036 | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova | UAT Judetul Dolj | 3.170.347,76 | 2.694.795,60 |
|  | 52642 | Campus Școlar - Grup Şcolar "J.G. TAJOVSKY" | UAT Oraşul Nădlac | 1.146.067,91 | 974.157,73 |
|  | 13447 | Campus Universitar Complex "Eftimie Murgu" | Universitatea Eftimie Murgu | 3.905.372,93 | 3.319.566,99 |
|  | 53718 | Edificare si Construire Campus Scolar Colegiul National Liviu Rebreanu | UAT Municipiul Bistrita | 1.925.105,33 | 1.636.339,53 |
|  | 11862 | Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca | UAT Municipiul Cluj-Napoca | 1.020.772,40 | 867.656,54 |
|  | 53873 | Construire campus scolar Hida | UAT Comuna Hida | 566.328,31 | 481.379,06 |
| Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local | 38606 | INFIINTARE STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR IN VEDEREA VALORIFICARII POTENTIALULUI MATERIAL SI UMAN AL MUNICIPIULUI IASI PRIN MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA SI AMENAJARI INTERIOARE | S.C. JAD GROUP S.R.L. | 8.800.424,10 | 5.509.769,52 |
| Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului | 11123 | CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA TEATRULUI "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI | UAT MUNICIPIUL BOTOSANI | 740.138,17 | 668.862,87 |
|  | 14876 | REABILITARE SI MODERNIZARE INSULA DE AGREMENT BACAU | UAT MUNICIPIUL BACAU | 2.463.869,34 | 1.135.843,76 |
|  | 3389 | PARC REGIONAL DE AGREMENT TURISTIC SI SPORTIV CORNISA BOTOSANI | UAT MUNICIPIUL BOTOSANI | 8.851.972,02 | 4.425.986,01 |
|  | 31212 | Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava | UAT Judetul Constanta | 7.042.996,51 | 6.364.755,95 |
|  | 32295 | Construire centru de agrement | UAT Orasul Navodari | 1.242.833,57 | 573.070,56 |
|  | 40522 | Construire piscina olimpica, SPA, amenajare loisir si bazine exterioare | SC MARCUS URANUS SRL | 4.404.792,20 | 2.843.161,21 |
|  | 48179 | Amenajarea ariei naturale de interes local Crang Petresti, si imbunatatirea infrastructurii de acces | UAT Judetul Vrancea | 1.303.966,68 | 1.178.394,69 |
|  | 3772 | Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Portile de fier si valorificarea lui ca produs turistic | UAT Judetul Mehedinti | 7.522.109,13 | 6.393.792,76 |
|  | 44854 | Infiintare structura de agrement in comuna Podari, judetul Dolj | SC Ada & Roby Consulting SRL | 151.305,97 | 97.663,47 |
|  | 45697 | Centrul international Constantin Brancusi - Centru turistic interactiv | UAT Judetul Dolj | 95.484,06 | 44.027,70 |
|  | 14794 | Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din municipiul Craiova | UAT Municipiul Craiova | 9.942.346,93 | 4.971.173,46 |
|  | 14921 | Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti - Caciulata | Parteneriatul între UAT Judetul Valcea si UAT Orasul Calimanesti | 2.525.542,45 | 1.262.771,23 |
|  | 14754 | Dezvoltarea activitatilor de agrement prin crearea Bazei de agreement cu partii de schi Marisel si extinderea si modernizarea Bazei de agrement Feleacu | SC Teleschi SRL | 4.562.665,23 | 3.193.865,66 |
|  | 17821 | Punerea in valoare a resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor tursitice in Regiunea Sibiu, prin constructia unul teren de golf in orasul Cisnadie, jud. Sibiu | SC Sibiu Golf Club SRL | 3.409.263,95 | 2.200.577,60 |
|  | 2812 | Parc auto pentru sporturi cu motor | UAT Judetul Mures | 3.621.708,17 | 1.810.854,08 |
|  | 15733 | Consolidare, restaurare si conservare Arcul de Triumf | UAT Municipiul Bucuresti | 3.592.496,99 | 3.053.622,44 |
|  | 31386 | Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta lor) | UAT Municipiul Bucuresti | 1.368.969,90 | 504.876,10 |

# Footnotes

Valoarea indicatorului “Locuitori care beneficiaza de impelmentarea proiectelor” estimată prin contractele semnate  se calculează ca populația stabilă (2012) a orașelor pentru ale căror PIDU s-au semnat contracte de finanțare; Valoarea indicatorului “Locuitori care beneficiaza de impelmentarea proiectelor” realizat prin proiectele finalizate se calcuează ca populația stabilă (2012) a orașelor pentru ale căror PIDU s-a finalizat cel puțin un proiect.

Facem precizarea că indicatorul turiști sosiţi în structurile de cazare modernizate/reabilitate se referă atât la proiectele care au avut drept obiectiv „Îmbunătățirea calității serviciilor de cazare”, pentru care au fost cuantificați turiștii sosiți exclusiv în structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare finanțată prin POR 2007-2013 (respectiv 1.105.987), cât și la proiectele care au avut drept obiectiv „Valorificarea resurselor naturale în scop turistic”, „Diversificarea serviciilor turistice”, „Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic”, pentru care au fost cuantificați turiștii sosiți în toate structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din localitatea de implementare a proiectului, având în vedere ca acesta a constituit un criteriu de evaluare tehnică și financiară al proiectului.

Facem precizarea că indicatorul înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată / modernizată / echipată se referă atât la proiectele care au avut drept obiectiv „Îmbunătățirea calității serviciilor de cazare”, pentru care au fost cuantificate înnoptările înregistrate exclusiv în structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare finanțată prin POR 2007-2013 (respectiv 683.162), cât și la proiectele care au avut drept obiectiv „Valorificarea resurselor naturale în scop turistic”, „Diversificarea serviciilor turistice”, „Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic”, pentru care au fost cuantificate înnoptările înregistrate în toate structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din localitatea de implementare a proiectului, având în vedere ca acesta a constituit un criteriu de evaluare tehnică și financiară al proiectului.

Ţinta este pentru întreaga perioadă de programare.

Valoarea indicatorului “Locuitori care beneficiaza de impelmentarea proiectelor” realizat prin proiectele finalizate se calcuează ca populația stabilă (2012) a orașelor pentru ale căror PIDU s-a finalizat cel puțin un proiect

Valoarea indicatorului este colectată doar pentru 5 din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Facem precizarea că indicatorul turiști sosiţi în structurile de cazare modernizate/reabilitate se referă atât la proiectele care au avut drept obiectiv „Îmbunătățirea calității serviciilor de cazare”, pentru care au fost cuantificați turiștii sosiți exclusiv în structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare finanțată prin POR 2007-2013 (respectiv 1.105.987), cât și la proiectele care au avut drept obiectiv „Valorificarea resurselor naturale în scop turistic”, „Diversificarea serviciilor turistice”, „Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic”, pentru care au fost cuantificați turiștii sosiți în toate structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din localitatea de implementare a proiectului, având în vedere ca acesta a constituit un criteriu de evaluare tehnică și financiară al proiectului.

Facem precizarea că indicatorul înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată / modernizată / echipată se referă atât la proiectele care au avut drept obiectiv „Îmbunătățirea calității serviciilor de cazare”, pentru care au fost cuantificate înnoptările înregistrate exclusiv în structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare finanțată prin POR 2007-2013 (respectiv 683.162), cât și la proiectele care au avut drept obiectiv „Valorificarea resurselor naturale în scop turistic”, „Diversificarea serviciilor turistice”, „Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic”, pentru care au fost cuantificate înnoptările înregistrate în toate structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din localitatea de implementare a proiectului, având în vedere ca acesta a constituit un criteriu de evaluare tehnică și financiară al proiectului.

Facem precizarea că indicatorul turiști sosiţi în structurile de cazare modernizate/reabilitate se referă atât la proiectele care au avut drept obiectiv „Îmbunătățirea calității serviciilor de cazare”, pentru care au fost cuantificați turiștii sosiți exclusiv în structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare finanțată prin POR 2007-2013 (respectiv 1.105.987), cât și la proiectele care au avut drept obiectiv „Valorificarea resurselor naturale în scop turistic”, „Diversificarea serviciilor turistice”, „Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic”, pentru care au fost cuantificați turiștii sosiți în toate structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din localitatea de implementare a proiectului, având în vedere ca acesta a constituit un criteriu de evaluare tehnică și financiară al proiectului.

Facem precizarea că indicatorul înnoptări în infrastructura de cazare reabilitată / modernizată / echipată se referă atât la proiectele care au avut drept obiectiv „Îmbunătățirea calității serviciilor de cazare”, pentru care au fost cuantificate înnoptările înregistrate exclusiv în structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare finanțată prin POR 2007-2013 (respectiv 683.162), cât și la proiectele care au avut drept obiectiv „Valorificarea resurselor naturale în scop turistic”, „Diversificarea serviciilor turistice”, „Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic”, pentru care au fost cuantificate înnoptările înregistrate în toate structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare din localitatea de implementare a proiectului, având în vedere ca acesta a constituit un criteriu de evaluare tehnică și financiară al proiectului.

# Text boxes

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE

DIRECȚIA AMPOR

DIRECȚIA AUTORIZARE PROGRAME

DIRECȚIA PLĂȚI ȘI CONTABILITATE

DIRECȚIA MONITORIZARE

DIRECȚIA CONSTATARE ȘI STABILIRE NEREGULI

UNITATEA GESTIONARE NEREGULI FONDURI EUROPENE

Biroul Evaluare Program

Serviciul Planificare

Serviciul Contractare Axe Prioritare

Serviciul Asistenţă Tehnică şi Relaţia cu Organismele Intermediare

Serviciul Autorizare Programul Operaţional Regional

Serviciul verificare achiziţii publice şi conflict de interese

Serviciul plăţi programe

Serviciul contabilitate programe

Serviciul gestionarea SMIS pentru POR

Serviciul urmărire şi recuperare creanţe nereguli

Biroul control financiar preventiv programe

Serviciul monitorizare proiecte POR

Serviciul constatare şi stabilire nereguli – POR