Clauze specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul  apelurilor de proiecte

POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8

POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8

POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8

POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8

Art. (1) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale, cu excepția cazului în care durata de viață normată, aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare, este mai mică.

Art. (2) Perioada de implementare a activitatilor care  nu sunt încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiare proiectului , nu depășește termenul de maxim 12 luni de la data semnarii contractului de finantare

Art.(3) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AMPOR  poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art.(4) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, dacă Beneficiarul nu prezintă Hotărârea de Guvern de atestare a domeniului public sau extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) până la data emiterii autorizației de construire, dar nu mai târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare a prezentului Contract, dar nu mai târziu de data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului. OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni anterior menționat şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR.

Art.(5) Prin excepție de la art. 12 - Completarea și modificarea Conditiilor generale cu privire la încetarea contractului, alin. (10) din Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul este considerat eligibil, în situația în care valoarea acestuia scade sub valoarea minimă de 300.000 euro, ca urmare a atribuirii contractelor de achiziție publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanțare

Art.(6) Prin excepție de la art. 9 - Modificări și completări – Condiții generale, alin. (7) și de la art. 8 – Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare – Anexa 1 - Condiții Specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, alin. (8), (9), (10), (13), în cazul în care Beneficiarul va efectua modificări asupra Anexei 2( doi) – Cererea de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție care afectează bugetul proiectului, valoarea achiziției și perioada de implementare, acestea se vor realiza prin intermediul unui act adițional.

Art. (7)	Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre obiecte/bunuri către o terţă parte, cu excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei principale a acestora, pe întreaga perioadă de durabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din cadrul Condițiilor generale. Spaţiile reabilitate/modernizate/extinse/dotate şi echipamentele/dotarile/dispozitivele medicale achiziţionate în cadrul proiectului, vor fi utilizate numai în scopul declarat în proiect.

Art. (8) Beneficiarul are obligatia ca in termenul de maxim 10 zile calendaristice de la data semnarii contractului de finantare sa depuna cereri de rambursare, in caz contrar AMPOR va considera contractul de finantare reziliat de plin drept, fara punerea in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate .

Art. (9) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, in termen de maxim 10 zile calendaristice,  conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, sumele din fonduri europene şi cofinanţare, după caz, cuvenit a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/ acordurilor de parteneriat, se virează din conturile de venituri ale bugetelor prin care s-au derulat plățile aferente proiectelor respective, în conturile de venituri ale bugetelor din care s-a asigurat sursa de finanțare”